Приложение №1

Флагманский проект в сфере добровольчества

| Разделы анкеты |  |
| --- | --- |
| Название проекта | «Мир открыт» |
| Сайт проекта/ссылка на проект в социальных сетях | https://vk.com/volmedicdagestan |
| Логотип проекта |  |
| Руководители проекта | - Сайпудинова Карина Магомедовна Место учебы: ДГМУ Телефон: +7 963 794-00-36 - Абдуразакова Патимат Ахмедовна Место учебы: ДГМУ Телефон: +7 928 533-05-88 - Ибрагимов Мирослав Багомедович Место работы: ГБУ РД «Республиканский центр медицинской профилактики» Минздрава РД Телефон: +7 928 055-55-28 - Загидова Зарема Абдуловна Место учебы: ДГМУ Телефон: +7 988 789-64-89 |
| География проекта | Республика Дагестан |
| Основные целевые группы, на которые направлен проект | Учащиеся старших классов общеобразовательных школ, гимназий и лицеев, а также дети с приютов. Дети с 14 до 17 лет. |
| Краткая аннотация | Проект «Мир Открыт» охватывает группу населения Республики Дагестан с 14 до 17 лет. В реализации данного проекта будут принимать активное участие активисты движения «волонтеры-медики» Республики Дагестан. Проблема, на решение которой направлен проект – не соответствие представлений учащихся о профессии врача с действительностью. Целью проекта является создание действенной системы профориентации представителей целевой группы в медицину. Методами реализации проекта, являются - курс лекций, рассказывающих об особенностях учебы в медицинском образовательном учреждении и о работе медицинского сотрудника; - мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи; - квесты; - экскурсии в медицинские организации. Актуальность: необходимо совершенствовать системы профориентации работы в образовательных учреждениях, привести ее в соответствии с требованиями времени и, возможно, в будущем включить программу профориентации школьников в медицину в систему непрерывного медицинского образования, как первую ступень формирования специалиста-медика |
| Описание проблемы | Текущее состояние проблем и перспектив занятости молодежи свидетельствует о том, что представление учащихся старших классов о профессии врача не совпадает с методикой образования в медицинском университете, реальной потребностью министерства здравоохранения в квалифицированных кадрах и организационной структурой системы здравоохранения. Поэтому очень важно уже на этапе выбора будущей профессии включать молодых людей в работу системы, тем самым оказать содействие осознанному выбору будущей профессии. |
| Цель проекта | Создание действенной системы профориентации учащихся приютов и школ в медицину, способствующей профессиональному самоопределению подростков в соответствии с их собственными желаниями, способностями и индивидуальными особенностями личности. Временные рамки проекта: начало: 7.01.2019 г. окончание: 20.12.2019 г. |
| Задачи проекта | Задачи: 1.Проведение санитарно-профилактической работы среди учащихся и самими учащимся. 2.Воспитание чувства милосердия среди подрастающего поколения 3.Обучение навыкам по оказанию первой медицинской помощи 4. Привлечение внимания средств массовой информации и спонсоров для реализации данного проекта в Республике Дагестан 5.Создание волонтерских медицинских школьных отрядов 6.Формирование у учащегося личного портфолио для поступления в средние или высшие медицинские образовательные учреждения. |
| Методы реализации проекта | Механизм реализации: 1.учебно-теоретическая работа: формирование у учащихся школ и приютов понимания специфики будущей профессии через курс лекций, рассказывающих об особенностях учебы в медицинском образовательном учреждении и о работе медицинского сотрудника. 2.учебно-практическая работа: в рамках подготовки к оказанию первой медицинской помощи, с помощью симуляционных манекенов и подручных средств 3.образовательно - интерактивные программы в виде квестов, во время которых участникам нужно пройти станции и выполнить на каждом этапе определенные задания для достижения какой-либо цели 4.практическая работа: после прослушивания теоретического курса участникам проводим экскурсии в медицинские организации: ДГМУ (анатомический музей и встреча с легендами медицины), РКБ, поликлиники. |
| Календарный план реализации проекта | Временные рамки проекта: начало: 7.01.2019 г. окончание: 20.12.2019 г. - курс лекций с 07.01.2019 по 15.04.2019 - мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи c 16.04.2019 по 31.05.2019 - практическая работа (экскурсии в медицинские организации) с 1.06.2019 по 30.09.2019 - образовательно - интерактивные программы в виде квестов с 1.10.2019 по 17.12.2019 - Подведение итогов 17.12.2019 – 20.12.2019 |
| Проблемы, с которыми сталкивается проект | 1.Для учебно-практической работы нет симуляционных маникенов. |
| Преимущество проекта | Ученик, определившийся с выбором профессии и правильно проинформированный о характере предстоящей учебы, а также стремительно идущий к своей цели и готовый ко всем тяготам – является идеальным студентом для медицинских вузов и ссузов. А впоследствии и идеальным сотрудником, работающим в сфере здравоохранения. |
| Ожидаемые результаты | 1. Образование действенной системы профориентации учащихся приютов и школ в медицину 2.Создание фундамента, определенной базы для дальнейшей работы в этом направлении и включения в будущем программы профориентации школьников в медицину в систему непрерывного медицинского образования, как первую ступень формирования специалиста-медика |
| Мультипликативность | Данный проект может быть легко тиражирован в других регионах и городах РФ. Благодаря тому, что механизм реализации проекта в формате, который можно легко компилировать и приспособить под различные и имеющиеся ресурсы. Уникальность проекта и его значимость, позволит легко проводить его в других регионах, привлекая местные власти, студенческие организации, волонтерские отряды и т.д. Наша страница в социальной сети vk, а также привлечение средств массовой информации позволит удобно осуществить процесс информирования о результатах и способах продвижения проекта. |