Дорожная карта по реализации программ Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

на территории Республики Дагестан на период 2020-2022 годы

| № п/п | Мероприятия | Результат | Срок реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание специализированного центра компетенций (СЦК) |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка для аккредитации СЦК: |  |  |  |
| 1.1.1 | Определение количества рабочих мест | 4 рабочих места по компетенции Медицинский и социальный уход | январь 2020 г. | ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж им.Р.П.Аскерханова» (далее – ГБПОУ РД «ДБМК») |
| 1.1.2 | Разработка инфраструкторного листа | Соответствие инраструктурного листа стандартам Ворлдскиллс Россия | январь 2020 г. | ГБПОУ РД «ДБМК» |
| 1.1.3 | Расчёт сметы |  | январь 2020 г. | Министерство здравоохранения РД, ГБПОУ РД «ДБМК» |
| 1.1.4 | Оснащение площадок согласно инфраструктурного листа |  | в течение 2020 г. | Министерство здравоохранения РД, ГБПОУ РД «ДБМК» |
| 1.2 | Аккредитация СЦК | Медицинский и социальный уход | ноябрь-декабрь 2020 г. | Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров Ворлдскиллс Россия» |
| 1.3 | Разработка новых востребованных в профильных отраслях компетенций | Медицинский лабораторный анализ |  | ГБПОУ РД «ДБМК» |
| 2. | Мероприятия по модернизации системы профессионального образования в соответствии с мировыми стандартами |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы Межведомственного совета по развитию Движения |  | Ежегодно | Министерство здравоохранения РД Министерство труда и социального развития РД Министерство образования и науки РД РКЦ |
| 2.2 | Разработка региональной системы мониторинга качества подготовки рабочих кадров | Создание региональной системы мониторинга качества подготовки рабочих кадров |  | Министерство труда и социального развития РД Министерство образования и науки РД РКЦ |
| 2.3 | Участие в программах повышения квалификации Академии Ворлдскиллс Россия | Направление представителей профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО), подведомственных МЗ РД, для подготовки по программах повышения квалификации Академии Ворлдскиллс Россия: - Не менее 5 человек в год (1 человек от каждой ПОО) по программе подготовки экспертов Регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия - 10-15 человек в год (по 2-3 человека от каждой ПОО) по программе подготовки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия - Не менее 2 человек в год по программе для директоров ПОО | Ежегодно | Министерство труда и социального развития РД Министерство образования и науки РД РКЦ |
| 2.4 | Сертификация экспертов | Не менее 2 сертифицированных экспертов в год, в том числе представителей медицинских организаций (далее – МО) | Ежегодно | Министерство труда и социального развития РД Министерство образования и науки РД РКЦ |