## НАЦ. ПРОЕКТЫ
Сведения о графике и сроках закупок Министерством здравоохранения Республики Дагестан в рамках национального проекта «Здравоохранение»
№ в п/г | Номер извещения | Наименование товара, работы, услуги | Кол-во | Дата размещения извещения в ЕИС | Дата заключения контракта | НМЦК, рублей | Цена контракта, рублей | Экономия по результатам торгов | Этап закупки | Планируемая дата поставки
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
002 | 0103200008419005872 | Создание фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на основе модульных конструкций | 8 | 2019-07-16 | 2019-08-30 | 29100000 | 24056000 | 5044000 | Контракт заключен. исполнение | Поставка до 15.11.2019
003 | 0103200008419005875 | Создание фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на основе модульных конструкций | 12 | 2019-07-16 | 2019-08-26 | 43650000 | 39285000 | 4365000 | Контракт заключен. исполнение | Поставка до 15.11.2019
004 |  | Поставка оборудования для оснащения модульных фельдшерско-акушерских пунктов |  |  |  | 23995842.1 | 0 | 0 | Документация передана на публикацию
005 |  | Противопожарные мероприятия | 20 |  |  | 800000 | 0 | 0 | Документация передана на публикацию
|  | ИТОГО |  |  |  | 97545842.1 | 63341000 | 9409000
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"
001 | 0103200008419004103 | Поставка эндовидеоскопических комплексов для выполнения абдоминальных, урологических и гинекологических операций | 5 | 2019-05-27 | 2019-07-17 | 40647029.99 | 39427619.09 | 1219410.9 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 95 календарных дней
002 | 0103200008419004100 | Поставка эндовидеоскопических комплексов для выполнения торакальных и ЛОР операций | 3 | 2019-05-27 | 2019-07-17 | 28317051.01 | 27467539.45 | 849511.56 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 95 календарных дней
003 | 0103200008419006082 | Закупка оборудования для эндоскопии | 6 | 2019-07-24 | 2019-08-20 | 14986924 | 14911989.38 | 74934.62 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 01.11.2019
004 | 0103200008419006083 | Закупка операционных светильников | 5 | 2019-07-24 | 2019-08-20 | 5290988.35 | 5290988.35 | 0 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 01.11.2019
005 | 0103200008419006084 | Закупка операционного микроскопа | 1 | 2019-07-24 | 2019-08-20 | 5447662.67 | 5420424.35 | 27238.32 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 01.11.2019
006 | 0103200008419006085 | Закупка лазерного хирургического комплекса (CO2) | 1 | 2019-07-24 | 2019-08-20 | 2465790 | 2465790 | 0 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 01.11.2019
007 | 0103200008419006090 | Закупка лабораторного оборудования | 3 | 2019-07-24 | 2019-08-20 | 1875108.67 | 1875108.67 | 0 | товар поставлен | Поставка товара до 01.11.2019
008 | 0103200008419006230 | Закупка медицинского оборудования | 7 | 2019-07-25 | 2019-08-20 | 29976355.74 | 29976355.74 | 0 | товар поставлен | Поставка товара до 01.11.2019
| 0103200008419006239 | Закупка операционного хирургического стола | 4 | 2019-07-25 | 2019-09-02 | 6842676 | 6740035.86 | 102640.14 | товар поставлен | Поставка товара до 01.11.2019
| 0103200008419006233 | Закупка прикроватных мониторов в комплекте с центральной станцией | 5 | 2019-07-25 | 2019-08-20 | 3979233.33 | 3919544.82 | 59688.51 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 01.11.2019
014 | 0103200008419007112 | Закупка специализированного мультиспирального компьютерного томографа с широкой апертурой гентри в рамках программы переоснащения ГБУ РД "Республиканский онкологический диспансер" | 1 | 2019-08-27 | 2019-09-29 | 75492700.33 | 72095528.74 | 3397171.59 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 01.12.2019 г.
011 | 0103200008419006885 | Закупка рентгеновских аппаратов в рамках программы переоснащения ГБУ РД "Республиканский онкологический диспансер" | 4 | 2019-08-19 | 2019-09-15 | 41091260 | 41091260 | 0 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 01.11.2019 г.
012 | 0103200008419006886 | Закупка маммографов в рамках программы переоснащения ГБУ РД "Республиканский онкологический диспансер" | 2 | 2019-08-19 | 2019-09-16 | 35287203 | 35287203 | 0 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 01.11.2019 г.
013 | 0103200008419007160 | Закупка УЗИ-аппаратов в рамках программы переоснащения ГБУ РД "Республиканский онкологический диспансер" | 4 | 2019-08-29 | 2019-09-24 | 49334035.5 | 47114003.88 | 2220031.62 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 01.11.2019 г.
016 | 0103200008419007518 | Поставка ультразвуковых гармонических скальпелей для нужд ГБУ РД "Республиканский онкологический диспансер" | 3 | 2019-09-18 | 2019-10-21 | 8257068 | 8050641.3 | 206426.7 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 01.11.2019 г.
017 | 0103200008419007523 0103200008419007982 | Поставка электрохирургических генераторов для нужд ГБУ РД "Республиканский онкологический диспансер" | 5 | 2019-09-18 |  | 8034000 | 8034000 | 0 | Заключение контракта | Поставка товара до 15.12.2019 г.
015 | 0103200008419007516 | Поставка электрохирургического аппарата аргонно-плазменной коагуляции для нужд ГБУ РД "Республиканский онкологический диспансер" | 3 | 2019-09-18 | 2019-10-15 | 16377000 | 16295115 | 81885 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 01.12.2019 г.
018 | 0103200008419007512 0103200008419007981 | Поставка аппарата для фотодинамической терапии для нужд ГБУ РД "Республиканский онкологический диспансер" | 2 | 2019-09-18 | 2019-11-01 | 1142930 | 1142930 | 0 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 10.12.2019 г.
019 | 0103200008419007722 | Закупка лабораторных микроскопов в рамках программы переоснащения ГБУ РД "Республиканский онкологический диспансер" | 3 | 2019-09-26 | 2019-10-28 | 250842 | 240808.32 | 10033.68 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 01.11.2019 г.
020 | 0103200008419007734 | Закупка проявочной машины в рамках переоснащения ГБУ РД "Республиканский онкологический диспансер" | 1 | 2019-09-26 | 2019-10-25 | 650000 | 640250 | 9750 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 01.11.2019 г.
| 0103200008419007823 | Анализатор газов крови | 1 | 2019-09-30 | 2019-10-28 | 1416333.33 | 1416333.33 | 0 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 20.11.2019 г.
| 0103200008419007899 | Коагулометр | 1 | 2019-10-02 | 2019-10-28 | 3855736.67 | 3855736.67 | 0 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 20.11.2019 г.
| 0103200008419007822 | Закупка анализатора мочи в рамках программы переоснащения ГБУ РД "Республиканский онкологический диспансер" | 1 | 2019-09-30 | 2019-10-28 | 518026.67 | 518026.67 | 0 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 20.11.2019 г.
| ВР00342345 | ДОГОВОР | 3 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 19959 | 19959 | 0 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 31.10.2019 г.
| ВР00345560 | ДОГОВОР | 2 | 2019-10-01 | 2019-10-07 | 34213 | 34213 | 0 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 08.11.2019 г.
|  | ИТОГО |  |  |  | 381590127.26 | 373331404.62 | 8258722.64
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
001 | 0103200008419003053 | Поставка кроватей медицинских функциональных для нужд медицинских организаций здравоохранения Республики Дагестан (№1) | 80 | 2019-04-30 | 2019-07-24 | 21442986.4 | 21121341.6 | 321644.8 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 90 календарных дней
002 | 0103200008419003316 | Поставка кресел прикроватных для трансфера для нужд медицинских организаций здравоохранения Республики Дагестан (№2) | 10 | 2019-05-06 | 2019-06-13 | 315970 | 312810.3 | 3159.7 | товар поставлен | Поставка товара до 90 календарных дней
003 | 0103200008419003225 | Поставка изделий для кинезотерапии для нужд медицинских организаций здравоохранения Республики Дагестан (№3) | 6 | 2019-05-06 | 2019-06-13 | 2862055.34 | 2833434.78 | 28620.56 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 90 календарных дней
004 | 0103200008419004583 | Поставка оборудования для физической и механической реабилитации пациентов (№4) | 6 | 2019-05-31 | 2019-07-09 | 15438360.68 | 15438360.68 | 0 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 75 календарных дней
005 | 0103200008419003190 | Поставка комплексов для ТМС для нужд медицинских организаций здравоохранения Республики Дагестан (№5) | 2 | 2019-05-06 | 2019-06-17 | 7055332.66 | 6914225.98 | 141106.68 | товар поставлен | Поставка товара до 90 календарных дней
006 | 0103200008419002819 | Поставка медицинского оборудования для нужд медицинских организаций здравоохранения Республики Дагестан (№6) | 10 | 2019-05-06 | 2019-06-17 | 3676285.36 | 3639522.5 | 36762.86 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 90 календарных дней
007 | 0103200008419004585 | Поставка терапевтического оборудования для нужд медицинских организаций здравоохранения Республики Дагестан (№7) | 4 | 2019-05-31 | 2019-07-15 | 1370778.66 | 1370778.66 | 0 | товар поставлен | Поставка товара до 60 календарных дней
008 | 0103200008419003187 | Поставка приспособлений для разрабатывания и мобилизации суставов (№8) | 4 | 2019-05-06 | 2019-06-13 | 2300512 | 2277506.88 | 23005.12 | товар поставлен | Поставка товара до 60 календарных дней
009 | 0103200008419003184 | Поставка приспособлений для диагностики и оценки функциональных возможностей пациентов с нарушениями локомоторных функций (№9) | 4 | 2019-05-06 | 2019-06-17 | 29445548.66 | 29151093.16 | 294455.5 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 120 календарных дней
010 | 0103200008419002817 | Поставка аппаратов для механотерапии верхних и нижних конечностей для нужд медицинских организаций здравоохранения Республики Дагестан (№10) | 4 | 2019-05-06 | 2019-06-17 | 4082280 | 4000634.4 | 81645.6 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 90 календарных дней
011 | 0103200008419003543 | Приобретение медицинского оборудования (для нужд ГБУ РД "Дербентская ЦГБ") Аппараты дыхательные реанимационные | 20 | 2019-05-16 | 2019-06-26 | 36922000 | 36368170 | 553830 | товар поставлен | Поставка товара до 70 календарных дней
012 | 0103200008419003446 | Приобретение медицинского оборудования (для нужд ГБУ РД "Хасавюртовская ЦГБ им.Р.П.Аскерханова") Аппараты дыхательные реанимационные | 20 | 2019-05-16 | 2019-06-26 | 36922000 | 36368170 | 553830 | товар поставлен | Поставка товара до 70 календарных дней
013 | 0103200008419006697 | Поставка медицинского оборудования для нужд ПСО ГБУ РД "Кизлярская центральная городская больница" и ГБУ РД "Городская клиническая больница" г.Махачкала | 10 | 2019-08-15 | 2019-09-12 | 3676285.36 | 3621141.07 | 55144.29 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 01.11.2019 г.
015 | 0103200008419007025 | Поставка кресел прикроватных для трансфера для нужд ПСО ГБУ РД "Кизлярская центральная городская больница" и ГБУ РД "Городская клиническая больница" г.Махачкала | 10 | 2019-08-23 | 2019-09-20 | 315970 | 311230.45 | 4739.55 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 01.11.2019 г.
016 | 0103200008419007027 | Поставка изделий для кинезотерапии для нужд ПСО ГБУ РД "Кизлярская центральная городская больница" и ГБУ РД "Городская клиническая больница" г.Махачкала | 8 | 2019-08-23 | 2019-09-15 | 2862055.34 | 2862055.34 | 0 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 01.11.2019 г.
017 | 0103200008419007042 | Поставка комплексов для ТМС для нужд ПСО ГБУ РД "Кизлярская центральная городская больница" и ГБУ РД "Городская клиническая больница" г.Махачкала | 2 | 2019-08-23 | 2019-09-15 | 7055332.66 | 7055332.66 | 0 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 01.11.2019 г.
018 | 0103200008419006698 | Поставка приспособлений для разрабатывания и мобилизации суставов для нужд ПСО ГБУ РД "Кизлярская центральная городская больница" и ГБУ РД "Городская клиническая больница" г.Махачкала | 4 | 2019-08-15 | 2019-09-10 | 2300512 | 2300512 | 0 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 01.11.2019 г.
019 | 0103200008419007052 | Поставка приспособлений для диагностики и оценки функциональных возможностей пациентов с нарушениями локомоторных функций для нужд ПСО ГБУ РД "Кизлярская центральная городская больница" и ГБУ РД "Городская клиническая больница" г.Махачкала | 4 | 2019-08-23 | 2019-09-23 | 29445548.66 | 29003865.41 | 441683.25 | контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 01.11.2019 г.
020 | 0103200008419007053 | Поставка аппаратов для механотерапии верхних и нижних конечностей для нужд ПСО ГБУ РД "Кизлярская центральная городская больница" и ГБУ РД "Городская клиническая больница" г.Махачкала | 4 | 2019-08-23 | 2019-09-23 | 4082280 | 4021045.8 | 61234.2 | контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 01.11.2019 г.
021 | 0103200008419007075 | Поставка оборудования для физической и механической реабилитации пациентов ПСО ГБУ РД "Кизлярская центральная городская больница" и ГБУ РД "Городская клиническая больница" г.Махачкала | 6 | 2019-08-24 | 2019-09-15 | 15438360.68 | 15438360.68 | 0 | контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 01.11.2019 г.
014 | 0103200008419007024 | Поставка кроватей медицинских функциональных для нужд ПСО ГБУ РД "Кизлярская центральная городская больница" и ГБУ РД "Городская клиническая больница" г.Махачкала | 80 | 2019-08-24 | 2019-09-20 | 21442986.4 | 17046400 | 4396586.4 | контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 01.11.2019 г.
022 | 0103200008419007076 | Поставка терапевтического оборудования для нужд ПСО ГБУ РД "Кизлярская центральная городская больница" и ГБУ РД "Городская клиническая больница" г.Махачкала | 4 | 2019-08-24 | 2019-09-15 | 1370778.66 | 1370778.66 | 0 | контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 01.11.2019 г.
023 | 0103200008419007065 | Аппараты искуссственной вентиляции легких для нужд ПСО ГБУ РД "Кизлярская центральная городская больница" и ГБУ РД "Городская клиническая больница" г.Махачкала | 8 | 2019-08-23 | 2019-09-23 | 13858541.28 | 13650663.15 | 207878.13 | контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 01.11.2019 г.
24 | 0103200008419008275 | Аппараты искуссственной вентиляции легких для нужд ПСО ГБУ РД "Кизлярская центральная городская больница" и ГБУ РД "Городская клиническая больница" г.Махачкала | 3 | 2019-10-25 |  | 5167265.82 | 5089756.83 | 77508.99 | Заключение контракта | Поставка товара до 15.12.2019 г.
|  | ИТОГО |  |  |  | 268850026.62 | 261567190.99 | 7282835.63
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"
001 | 0103200008419004671 | Поставка дефибрилляторов №1 | 39 | 2019-05-31 | 2019-07-15 | 7685834.13 | 7647400 | 38434.13 | Контракт заключен. Завершено | Поставка товара до 70 календарных дней
002 | 0103200008419004667 | Поставка гастрофиброскопов №2 | 7 | 2019-05-31 | 2019-07-15 | 9946479.69 | 9797282 | 149197.69 | Контракт заключен. Завершено | Поставка товара до 70 календарных дней
003 | 0103200008419004652 | Поставка анализаторов №3 | 3 | 2019-05-31 | 2019-07-10 | 9457059.99 | 9409774.68 | 47285.31 | Контракт заключен. Завершено | Поставка товара до 70 календарных дней
004 | 0103200008419004687 | Поставка медицинского оборудования №4 | 16 | 2019-06-03 | 2019-07-15 | 9121571.96 | 9121571.96 | 0 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 70 календарных дней
005 | 0103200008419004684 | Поставка рабочей станции для комбинированного ЭКГ и АД мониторирования №5 | 4 | 2019-06-03 | 2019-07-17 | 2491533.32 | 2441702.64 | 49830.68 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 90 календарных дней
006 | 0103200008419003443 | Поставка систем электроэнцефалографического мониторинга №6 | 2 | 2019-05-14 | 2019-07-30 | 2068858.66 | 1841284.06 | 227574.6 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 90 календарных дней
007 | 0103200008419005767 | Мероприятия по развитию МТБ детских поликлиник (Приобретение цифровых рентгеновских аппаратов для рентгенографии №1) | 5 | 2019-07-15 | 2019-08-14 | 44662500 | 43992562.5 | 669937.5 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 75 календарных дней
009 | 0103200008419005766 | Мероприятия по развитию МТБ детских поликлиник (Приобретение цифровых рентгеновских аппаратов для рентгенографии №3) | 5 | 2019-07-15 | 2019-08-14 | 44662500 | 43992562.5 | 669937.5 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 75 календарных дней
010 | 0103200008419005765 | Мероприятия по развитию МТБ детских поликлиник (Приобретение цифровых рентгеновских аппаратов для рентгенографии №4) | 5 | 2019-07-15 | 2019-08-14 | 44662500 | 43992562.5 | 669937.5 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 75 календарных дней
011 | 0103200008419005391 | Мероприятия по развитию МТБ детских поликлиник (Приобретение цифровых рентгеновских аппаратов для рентгенографии №5) | 5 | 2019-06-28 | 2019-08-13 | 44662500 | 44215875 | 446625 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 75 календарных дней
012 | 0103200008419005394 | Приобретение цифровых рентгеновских аппаратов для рентгенографии №6) | 3 | 2019-06-28 | 2019-08-13 | 26797500 | 26529525 | 267975 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 75 календарных дней
| 0103200008419006391 | Приобретение цифрового рентгеновского аппарата для рентгенографии для нужд ГБУ РД "Карабудахкентская ЦРБ" №2 | 1 | 2019-07-31 | 2019-08-27 | 8932500 | 8932500 | 0 | Контракт заключен. исполнение | Поставка товара до 75 календарных дней
| 0103200008419007151 | Капитальный ремонт помещений здания ГБУ РД "Детская поликлиника №4" г. Махачкала | 1 | 2019-08-29 | 2019-09-18 | 2859243 | 2156881.72 | 702361.28 | Контракт заключен. исполнение | до 01.12.2019
| 0103200008419007135 | Капитальный ремонт помещений здания ГБУ РД "Детская поликлиника №5" | 1 | 2019-08-27 | 2019-09-24 | 547697 | 457326.83 | 90370.17 | Контракт заключен. исполнение | до 01.12.2019
| 0103200008419007106 | Капитальный ремонт помещений здания ГБУ РД "Детская поликлиника" г. Каспийск | 1 | 2019-08-26 | 2019-09-18 | 2504470 | 1712055.69 | 792414.31 | Контракт заключен. исполнение | до 01.12.2019
| 0103200008419007104 | Капитальный ремонт помещений здания ГБУ РД "Детская поликлиника №1" г. Махачкала | 1 | 2019-08-26 | 2019-09-18 | 800400.43 | 712356.29 | 88044.14 | Контракт заключен. исполнение | до 01.12.2019
| 0103200008419007105 | Капитальный ремонт помещений здания ГБУ РД "Детская поликлиника" г. Буйнакск | 1 | 2019-08-26 | 2019-09-18 | 2721853.5 | 2000562.19 | 721291.31 | Контракт заключен. исполнение | до 01.12.2019
| 0103200008419007101 | Капитальный ремонт помещений здания "Детское поликлиническое отделение №1" ГБУ РД "Дербентская городская больница" | 1 | 2019-08-26 | 2019-09-24 | 4025750 | 3220600 | 805150 | Контракт заключен. исполнение | до 01.12.2019
| 0103200008419007302 | Капитальный ремонт помещений здания детского консультативно-диагностического центра при ГБУ РД "ДРКБ им. Н.М.Кураева" | 1 | 2019-09-09 | 2019-09-29 | 4499220 | 3077511.7 | 1421708.3 | Контракт заключен. исполнение | до 01.12.2019
| 0103200008419008303 | Мероприятия по развитию МТБ детских поликлиник (Приобретение цифровых рентгеновских аппаратов для рентгенографии №5) | 1 | 2019-10-28 |  | 8597641.73 | 8597641.73 | 0 | Подведение итогов | Поставка товара до 10.12.2019
| 0103200008418006175 | Автоматический анализатор клеток крови для детских поликлиник и детских поликлинических отделений ЦГБ ЦРБ ДРКБ |  |  |  | 1917747 | 1917747 |  | Контракт заключен. Завершено
| 0103200008418006428 | Офтальмологическое оборудование для детских поликлиник и детских поликлинических отделений ЦГБ,ЦРБ,ДРКБ |  |  |  | 36387234 | 36387234 |  | Контракт заключен. Завершено
|  | ИТОГО |  |  |  | 320012594.41 | 312154519.99 | 7858074.42
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единойгосударственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
001 | 0103200008419005770 | Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |  | 2019-07-15 | 2019-08-12 | 261800824 | 241741000 | 20059824 | Контракт заключен. исполнение | до 20.12.2019
002 | 0103200008419006256 | Поставка программно-аппаратных комплексов ViPNet Coordinator и сертификатов технической поддержки компонентов защищенной сети ViPNet |  | 2019-07-25 | 2019-08-19 | 32128815 | 32128815 | 0 | Контракт заключен. исполнение | до 01.12.2019
003 | 0103200008419007118 | Оказание услуг по поставке неисключительных имущественных прав на использование программного продукта для формирования запросов на выдачу КСКПЭП и сертифицированных носителей ключа электронной подписи |  | 2019-08-27 | 2019-09-25 | 10272683 | 10221319 | 51364 | Контракт заключен. исполнение | до 20.12.2019
004 | 0103200008419007794 | Оказание услуг по расширению вычислительных мощностей центра обработки данных Минздрава РД |  | 2019-09-27 | 2019-10-31 | 9883241 | 8400754.7 | 1482486.3 | Контракт заключен. исполнение | до 20.12.2019
005 | 0103200008419007836 | Оказание услуг на развитие сервисов государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан «Региональный фрагмент ЕГИСЗ РД» |  | 2019-09-30 | 2019-10-21 | 39878545 | 39878545 | 0 | Контракт заключен. исполнение | до 20.12.2019
006 | 0103200008419007819 | Оказание услуг по передаче неисключительных прав (лицензий) и внедрению серверного компонента автоматизированной системы управления единого диспетчерского центра службы скорой медицинской помощи и территориального центра медицины катастроф Республики Дагестан на базе координационно - информационной системы скорой медицинской помощи (КИС СМП) |  | 2019-09-30 | 2019-10-28 | 26411008 | 26411008 | 0 | Контракт заключен. исполнение | до 15.12.2019
007 | 0103200008419007992 | Оказание услуг по внедрению программной платформы региональной телемедицинской информационной системы с подключением фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов («Цифровой ФАП») |  | 2019-10-09 | 2019-10-31 | 8407058 | 8407058 | 0 | Контракт заключен. исполнение | до 20.12.2019
008 | 0103200008419007838 0103200008419008209 0103200008419008425 | Оказание услуг по регистрации (перерегистрации) объектов в базе RIPE |  | 2019-10-22 |  | 400000 | 0 | 0 | Подача заявок | 30 календарных дней
009 | 0103200008419008426 | Оказание услуг на передачу прав на использование ПО ViPNet StateWatcher |  | 2019-11-01 |  | 480816 | 0 | 0 | Подача заявок | 30 календарных дней
|  | ДОГОВОР |  | 2019-09-20 | 2019-09-25 | 299950 | 299950 | 0 | Контракт заключен. исполнение
|  | ДОГОВОР ТС-221-19 |  | 2019-09-20 | 2019-09-25 | 197735.5 | 197735.5 | 0 | Контракт заключен. исполнение
|  | ИТОГО |  |  |  | 390160675.5 | 367488449.7 | 21593674.3
054 0902 211Р354680 244 ФБ 371 000,00 Региональный проект "Старшее поколение
001 | 0103200008419002487 0103200008419003865 | ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПНЕВМОКОККОВЫХ ИНФЕКЦИЙ | 221 | 2019-05-23 | 2019-06-27 | 369178.29 | 369178.29 | 0 | Товар поставлен
|  | ИТОГО |  |  |  | 369178.29 | 0 | 0