**Информация**

**о ходе реализации национального проекта «Здравоохранение» в**

**Республике Дагестан за 2021 год**

В Республике Дагестан реализуется 7 региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение»:

1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи.
2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
3. Борьба с онкологическими заболеваниями.
4. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям.
5. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами.
6. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).
7. Развитие экспорта медицинских услуг.

I. Региональный проект

«Развитие системы оказания первичной

медико-санитарной помощи»

* *планируемые к достижению результаты:*

Целью регионального проекта является завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

В 2021 году проектом предусмотрено развитие санитарной авиации в республике. На эти цели выделено финансирование в объеме 139,762 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 68,164 млн рублей, из республиканского бюджета РД – 71,598 млн рублей.

* ***заключение контрактов:***

Заключено 2 контракта на выполнение работ по санитарной авиации на общую сумму 139,76 млн рублей (100 % от объема средств, подлежащих контрактации).

* *проводимая работа, достигнутые результаты:*

В рамках развития санитарной авиации в 2021 году осуществлено 167 вылетов вертолетом санитарной авиации, эвакуировано в медицинские организации 199 человек, из них детей – 39.

**II. Региональный проект**

**«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»**

* ***планируемые к достижению показатели и результаты:***

Региональный проект направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения с 197,7 случаев на 100 тыс. населения в 2019 году до 195,3 в 2024 году.

Реализация регионального проекта позволит расширить объемы и виды оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», улучшить качество жизни больных, получивших хирургическое лечение, снизить смертность от болезней системы кровообращения.

В рамках реализации регионального проекта планируется переоснащение сети региональных сосудистых центров (ГБУ РД «Республиканская клиническая больница», ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи») и первичных сосудистых отделений (ГБУ РД «Городская клиническая больница» и ГБУ РД «Кизлярская центральная городская больница»), включая оборудование для ранней медицинской реабилитации.

Также предусматривается обеспечить проведение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений лекарственными препаратами у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.

* ***заключение контрактов:***

Заключено 30 госконтрактов:

1) приобретение системы ангиографической рентгеновской в ГБУ РД "РКБ" на сумму 91,54 млн рублей.

2) приобретение компьютерного томографа для оснащения ГБУ РД "Кизлярская ЦГБ" на сумму 45,0 млн рублей.

3) на поставку комплекта мягких модулей и стола для кинезотерапии на сумму 0,148 млн рублей.

4) на поставку тренажера с биологической обратной связью для восстановления равновесия и подъемника для больных на сумму 0,638 млн рублей.

5) на поставку прикроватного кресла с высокими спинками на сумму 0,158 млн рублей.

6) на поставку аппарата для роботизированной механотерапии верхних конечностей на сумму 0,462 млн рублей.

7) на поставку стабиллоплатформы с биологической обратной связью на сумму 0,349 млн рублей.

8) на поставку аппарата для роботизированной механотерапии нижних конечностей на сумму 1,147 млн рублей.

9) 22 контракта по кардиопрепаратам на сумму 55,08 млн рублей.

* ***проводимая работа, достигнутые результаты:***

Выполнена работа по поставке и вводу в эксплуатацию медицинского оборудования в следующие медицинские организации: ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи», ГБУ РД «Городская клиническая больница», ГБУ РД «Кизлярская центральная городская больница».

Ввведена в эксплуатацию система ангиографическая рентгеновская в ГБУ РД "РКБ" на сумму 91,54 млн рублей.

**III. Региональный проект**

 **«Борьба с онкологическими заболеваниями»**

* ***планируемые к достижению показатели и результаты:***

Региональный проект направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 67,7 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

В рамках реализации регионального проекта запланировано организовать сеть центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в медицинских организациях Республики Дагестан. В 2021 году предусмотрено открытие ЦАОП на базе ГБУ РД «Избербашская центральная городская больница».

На переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» г.Махачкала, оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями, в 2021 году запланирована сумма в размере 249,151 млн рублей.

* *заключение контрактов:*

Заключено 9 госконтрактов:

1) на поставку магнитно-резонансного томографа в количестве 1 единицы на сумму 192,06 млн рублей.

2) на поставку роботизированной системы гистологической и иммуногистохимической диагностики в количестве 1 единицы на сумму 51,15 млн рублей.

3) закупка на поставку плазменного стерилизатора на сумму 5,94 млн рублей.

4) на выполнение работ по капитальному ремонту на сумму 2,01 млн рублей для ЦАОП ГБУ РД «Избербашская ЦГБ».

5) по приобретению 7 единиц оборудования для ЦАОП ГБУ РД "Избербашская ЦГБ" на сумму 27,17 млн рублей;

6) по приобретению 10 единиц оборудования для ЦАОП ГБУ РД "Избербашская ЦГБ" на сумму 3,52 млн рублей.

7) по приобретению 11 единиц оборудования для ЦАОП ГБУ РД "Избербашская ЦГБ" на сумму 6,33 млн рублей.

8) закупка для оснащения ЦАОП ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» на сумму 0,846 млн рублей.

9) закупка на сумму 12,2 млн рублей для оснащения ЦАОП ГБУ РД «Избербашская ЦГБ».

* ***проводимая работа, достигнутые результаты:***

15.11.2021 года состоялось открытие ЦАОП ГБУ РД «Избербашская ЦГБ».

Осуществлена поставка и ввод в эксплуатацию в ГБУ РД «РОЦ» следующего оборудования:

плазменный стерилизатор на сумму 5,94 млн рублей;

роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики на сумму 51,15 млн рублей;

магнитно-резонансный томограф на сумму 192,06 млн рублей.

**IV. Региональный проект**

 **«Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»**

* ***планируемые к достижению результаты:***

Региональный проект направлен на развитие профилактического направления в педиатрии, внедрение современных профилактических технологий; улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций путем оснащения новым медицинским оборудованием;

строительство/реконструкцию детских больниц/корпусов; повышение квалификации кадров, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной системы у детей.

* ***проводимая работа, достигнутые результаты:***

Утверждена программа 25 июня 2021 года № 155 о внесении изменений в государственную программу Республики Дагестан по региональному проекту «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Проводится работа по профилактическому медицинскому осмотру детей в возрасте 15-17 лет: девочек – врачами акушерами-гинекологами, мальчиков – врачами детскими урологами – андрологами.

**V. Региональный проект**

**«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Дагестан квалифицированными кадрами»**

* ***планируемые к достижению результаты:***

Целью регионального проекта является ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, путем укомплектования врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, к 2024 году до 98% и должностей среднего медицинского персонала до 100%; увеличение числа специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, до 36,9 тыс. человек; укомплектование участков медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейной медицины) до 99,0%; укомплектование штатных должностей фельдшерско-акушерских (фельдшерских) пунктов средним медицинским персоналом до 100%; увеличения доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, до 100%; доведения численности врачей, работающих в государственных медицинских организациях до 10759 и средних медицинских работников до 26155.

**С целью достижения целевых индикаторов реализуются следующие программы (вне регионального проекта):**

***«Земский доктор/фельдшер***» – предусмотрено 188,5 млн рублей (план 170 врачей и 13 фельдшеров).

***«Развитие кадрового обеспечения»*** – предусмотрено 29,65 млн рублей, за 11 месяцев прошли обучение 4200 средних медицинских работников.

**Программа "Земский доктор/фельдшер"**

Министерство здравоохранения Республики Дагестан ведет активную работу по привлечению специалистов на село и малые города путем размещения и опубликования информации о свободных рабочих местах, вакантных должностях на портале «Работа в России», официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Дагестан, в сети Instagram, газете «Медицина Дагестана», а также периодической трансляцией на различных телеканалах Дагестанского телевидения.

Каждый желающий начать работать в сельской местности или малых городах до 50 000 жителей (Кизилюрт, Южно-сухокумск, Дагестанские Огни) при наличии соответствующей квалификации сможет встретиться с главными врчами районных и городских лечебных учреждений, выбрать для себя будущее место работы и даже прямо на месте заключить договор на трудоустройство.

В целях решения проблемы дефицита кадров каждый месяц до конца текущего года Минздравом РД с участием главных врачей медицинских организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, проводится *День открытых дверей* для трудоустройства по данной программе. Также проводится работа по информированию населения посредством сетевых ресурсов Министерства здравоохранения Республики Дагестан о дате и месте проведения Дня открытых дверей.

В текущем году по программе «Земский доктор/фельдшер» планируется трудоустроить в сельскую местность 170 врачей и 13 фельдшеров, а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

Участие в программе «Земский доктор/фельдшер» предусматривает единовременную выплату в размере 1 млн рублей врачам и 500 000 рублей фельдшерам, а также 1,5 млн и 750 тысяч рублей соответственно – врачам и фельдшерам, переехавшим на работу в труднодоступные и отдаленные населенные пункты республики (их перечень определен Законом № 25 «О перечне труднодоступных и отдаленных территорий в Республике Дагестан», утвержденный Народным Собранием РД и вступивший в силу в мае 2006 года). Кроме выделения финансовых средств также предусматривается возможность решения жилищной проблемы и различные льготы врачам, уезжающим в сельскую местность. При этом специалист должен отработать не менее 5 лет (засчитывается только фактический стаж работы). Данная программа предусматривает только однократное участие.

* *проводимая работа, достигнутые результаты:*

Заключено 165 контрактов по программе «Земский доктор» и 33 контракта по программе «Земский фельдшер» на общую сумму 188,5 млн рублей.

**VI. Региональный проект**

**«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе**

**единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»**

* ***планируемые к достижению показатели и результаты:***

Целью проекта является повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Республики Дагестан за счет создания единого цифрового контура здравоохранения и организации механизмов информационного взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в 2022 году, реализации электронных услуг (сервисов) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, доступных для всех граждан Республики Дагестан к 2024 году.

* ***заключение контрактов:***

Заключено 14 контрактов:

1) на поставку 560 программно-аппаратных комплексов VipNetCoordinator для нужд учреждений здравоохранения РД на сумму 37,2 млн рублей.

2) 3 договора на оказание услуг по поставке, установке и настройке средств защиты информации в рамках развития (модернизации) системы защиты информации Регионального сегмента ЕГИСЗ Республики Дагестан на сумму 3,9 млн рублей.

3) на поставку 1057 автоматизированных рабочих мест на сумму 75,34 млн рублей.

4) на сумму 124,67 млн рублей по развитию подсистем региональной медицинской информационной системы (РМИС).

5) на закупку оборудования для ЦОД Минздрава РД на сумму 0,98 млн рублей.

6) 2 закупки на поставку серверного оборудования для МО МЗ РД на общую сумму 1,1 млн рублей.

 7) на поставку принтеров в медицинские организации, в том числе в 560 ФАП и ФП, на сумму 53,37 млн рублей.

8) на поставку программно-аппаратных комплексов ViPNet Coordinator для подключения подразделений МО к защищённой сети передачи данных на сумму 3,5 млн рублей.

9) на сумму 1,6 млн рублей на поставку и установку средств защиты информации в ЦОД Минздрава РД в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности критических информационных инфраструктур.

10) на сумму 12,0 млн рублей для расширения дискового пространства для ЦОД Минздрава РД.

11) договор на сумму 0,206 млн рублей на поставку программного обеспечения

* *проводимая работа, достигнутые результаты:*

Проводится мониторинг исполнения государственных контрактов с целью своевременной поставки информационно-комуникационного оборудования и развития медицинских информационных систем (далее – МИС). Также проводится анализ работы медицинских организациях в МИС и достижения показателей регионального проекта.

В 2021 году достигнуто 100% значение показателя оснащения АРМ медицинских работников. В текущем году в медицинские организации Республики Дагестан дополнительно поставлено 1057 АРМ, из них 560 АРМ для ФАП и ФП подключенные к Интернет в 2020–2021 годах.

Осуществлена поставка 3560 печатающих устройств.

Произведено существенное расширение ресурсов центра обработки данных (ЦОД) Минздрава РД, что позволило обеспечить стабильную работу централизованных подсистем в ЦОД.

Для подключения диагностического оборудования к центральному архиву медицинских изображений (ЦАМИ) МО РД оснащены 8 комплектами серверного оборудования.

Поставлено еще 10 ПАК во вновь образовавшиеся структурные подразделения, таким образом 100 % структурных подразделений МО подключены к защищенным каналам связи.

**VII. Региональный проект**

**«Развитие экспорта медицинских услуг»**

* ***планируемые к достижению результаты:***

Целью регионального проекта является увеличение объема экспорта медицинских услуг по Республике Дагестан не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 320 тыс. долларов США) на период до 2024 года.

В рамках реализации регионального проекта планировалось внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, разработка и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах.

* *проводимая работа, достигнутые результаты:*

Поступление финансовых средств за 11 месяцев 2021 года на оказание экспортируемых медицинских услуг составило 47,76 млн рублей.