**С В Е Д Е Н И Я**

**о целевых индикаторах и показателях эффективности подпрограммы**

**«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной**

**инфраструктуры оказания медицинской помощи детям,**

**в Республике Дагестан»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя |  | |
| 2021 | |
|  |  | план | факт |
| 1. | Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся живыми | 7,7 | 6,5  (по данным МО)  7,9  (Росстат) |
| 2. | Доля преждевременных родов  (22-37 недель), прошедших в перинатальных центрах | 35,0 | 58,5 |
| 3. | Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми | 10,3 | 8,1 |
| 4. | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, проц. | 55,0 | 55,7 |
| 5. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы, проц. | 70,0 | 71,1 |
| 6. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз, проц. | 60,0 | 61,8 |
| 7. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения, проц. | 60,0 | 63,6 |
| 8. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения, проц. | 70,0 | 76,8 |
| 9. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ, проц. | 70,0 | 73,5 |
| 10. | Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100000 детей | 86,0 | 51,2 |
| 11. | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами-педиатрами | 91,8 | 92,6 |
| 12. | Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям | 95 | 100 |
| 13. | Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%) | 40 | 82,5 |