**Информация**

**о планируемых мероприятиях в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Дагестан» национального проекта «Здравоохранение» в**

**Республике Дагестан в 2022 году по состоянию на 30.06.2022 года**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

* ***планируемые к достижению показатели и результаты:***

В рамках реализации регионального проекта запланировано:

1). оснащение автотранспортом медицинских организаций, расположенных в населенных пунктах (с численностью населения до 50 тысяч человек) для перевозки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставка лекарственных препаратов до жителей отделенных районов в количестве **91 единицы** (на базе Лада НИВА-30, Лада Гранта-51, УАЗ-10) предусмотрено 87 031,0 млн рублей (ФБ – 85 070,6 млн рублей, РБ – 1 960,47 млн рублей);

2). дооснащение и переоснащение оборудованием медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в количестве **379 единиц.** На выполнение данных мероприятий выделено 203 573,25 млн рублей (ФБ – 198 987,54 млн рублей, РБ – 4 585,7 млн рублей).

3). капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их структурных подразделений в количестве **60 объектов**. На указанные мероприятия предусмотрено 157 240,7 млн рублей (ФБ – 153 698,0 млн рублей, РБ – 3 542,0 млн рублей);

4). приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, врачебных амбулаторий, ФАП, ФП **(6 объектов)**. На указанные цели выделено 690 840,6 млн рублей (ФБ – 675 278,6 млн рублей, РБ – 15 161,9 млн рублей);

5). реконструкция (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений (УБ, ВА и ФП) **(5 объектов)**. На указанные цели выделено 50 471,95 млн рублей (ФБ – 49 335,01 млн рублей, РБ – 1 136,9 млн рублей).

* ***целевые индикаторы проекта:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **План** | **Факт за II квартал** | **%** | **Примечание** |
| **1** | Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта | 57,2 | 57,2 | 100 % |  |
| **2** | Доля оборудования в подразделениях, оказывающих  медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования | 31,4 | 31,4 | 100 |  |
| **3** | Число посещений сельскими жителями медицинских  организаций на 1 сельского жителя в год | 6,9 | 3,7 | 53,6 % |  |
|  | **Результаты** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| **1** | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 91 | 0 | 0 % |  |
| **2** | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | 379 | 0 | 0 % |  |
| **3** | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | 5 | 0 | 0 % |  |
| **4** | Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций | 6 | 0 | 0 % |  |
| **5** | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | 60 | 0 | 0 % |  |

* ***бюджет регионального проекта:***

Всего на 2022 год – 1 547,08 млн рублей, в том числе:

1 512,23 млн рублей – средства федерального бюджета;

34,85 млн рублей – средства республиканского бюджета РД;

* ***профинансировано:*** 134,40 млн рублей.
* ***кассовое исполнение:*** 131,02 млн рублей
* ***заключено контрактов:* 99 контрактов на сумму – 1386,418 млн рублей** (из них 5 контрактов 2021 года на сумму 357,92 млн рублей, 94 контракта 2022 года на сумму 1 028,5 млн рублей).

1. *Оснащение автотранспортом медицинских организаций*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во единиц** | **Сумма (млн рублей)** | **Статус закупки** |
| 1 | Оснащение автотранспортом | 91 (Лада Нива-30, Лада Гранта-51, УАЗ-10) | 71,79 | На этапе приёма заявок |

1. *По оснащению и переоснащение медицинских организаций медицинским оборудованием заключено 26 контрактов (из них 2 контракта 2021 года на 2,35 млн рублей и 24 контракта на поставку 324 единиц оборудования из 379 запланированного на общую сумму 184,89 млн рублей:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во единиц** | **Сумма (млн рублей)** | **Статус закупки** |
| 1 | Ректоскоп многоразового использования | 4 | 0,477 | Заключение контракта |
| 2 | Лазерная камера сетевая для печати медицинских изображений на пленке | 5 | 2,07 | Не состоялся |
| 3 | Стресс-тест система с велоэргометром или беговой дорожкой | 7 | 9,4 | Заключение контракта |
| 4 | Стерилизатор для инструментов | 39 | 4,3 | Приём заявок |

1. *По капитальному ремонту зданий медицинских организаций заключено 60 контрактов на проведение работ по капитальному ремонту из 60 запланированных на общую сумму 152,01 млн рублей. Экономия, образовавшаяся в ходе проведения торгов, составляет 5,0 млн рублей.*
2. *По быстровозводимым модульным конструкциям заключено 9 контрактов на общую сумму 1 037,02 млн рублей (из них 3 контракта 2021 года на сумму 355,57 млн рублей и 6 контрактов по 6 объектам на общую сумму 681,45 млн рублей.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во конт-ов** | **Сумма (млн рублей)** | **Статус закупки** |
| 1 | ФАП ГБУ РД "Шамильская ЦРБ" | 1 | 9,04 | Передан в комитет |
| 2 | ФАП ГБУ РД "Тарумовская ЦРБ" | 1 | 9,04 | Передан в коми-тет |

1. *Реконструкция (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений заключено 4 контракта из 5 запланированных на общую сумму 10,16 млн рублей.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во контрактов** | **Сумма (млн рублей)** | **Статус закупки** |
| 1 | Реконструкция 1 УБ | 1 | 40,0 | Заключение контракта |