**Информация**

**о ходе реализации мероприятий в рамках реализации**

**национального проекта «Здравоохранение» в**

**Республике Дагестан в 2022 году по состоянию на 04.10.2022 года**

В Республике Дагестан реализуется 8 региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение»:

1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи.
2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
3. Борьба с онкологическими заболеваниями.
4. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям.
5. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами.
6. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).
7. Развитие экспорта медицинских услуг.
8. Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Дагестан

* ***общая сумма финансирования:***

Всего на 2019 – 2024 годы – 22 800,87 млн рублей

на 2022 год – 4 884,46 млн рублей, в том числе:

2 762,16 млн рублей – средства федерального бюджета.

345,31 млн рублей – средства республиканского бюджета.

1 776,62 млн рублей – средства внебюджетных источников.

**По состоянию на 04.10.2022 год** *заключено 248 контрактов* на общую сумму 2 799,17 млн рублей (из них 10 контрактов 2021 года на общую сумму 456,29 млн рублей и 1 контракт 2020 года на сумму 3,0 млн рублей) (90 % от суммы, подлежащей контрактации – 3 107,47 млн рублей), *кассовое исполнение* составляет 1 988,65 млн рублей по всем источникам финансирования (40,7 % по всем источникам финансирования).

В рамках реализации мероприятий вышеуказанных региональных проектов в Республике Дагестан в 2022 году проведена следующая работа.

**I. Региональный проект**

**«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

* ***планируемые к достижению результаты:***

Целью регионального проекта является завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

В 2022 году проектом предусмотрено развитие санитарной авиации в республике. На эти цели выделено финансирование в объеме 115,027 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 59,331 млн рублей, из республиканского бюджета РД – 55,696 млн рублей.

* *целевые индикаторы проекта:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **План** | **Факт за 9 месяцев** | **%** | **Примечание** |
| **1** | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | 187 | 161 | 86 % | **По состоянию на 29.09.2022** |
| **2** | Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризацию в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (%) | 15 | 26 | 173 % | **Данные за 8 месяцев** |
| **3** | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную бригаду | 5,2 | 3,7 | 71,1 % | **Данные за 9 месяцев** |
| **4** | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения (%) | 60,9 | 27.5 | 45.1 % | **Данные за 8 месяцев** |
| **5** | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, процент | 90 | 91,2 | 101,3% | **Данные за 9 месяцев** |
| **6** | Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» | 9433,7 | 6033.35 | 63.9 % | **Данные за 8 месяцев** |
| **7** | Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя | 3,07 | 2,3 | 74,9 % | **Данные за 9 месяцев** |
| **8** | Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания | 100 | 100 | 100 % | **Данные за 9 месяцев** |
| **9** | Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее | 97,5 | 87.3 | 89,5 % | **Данные за 8 месяцев** |
| **10** | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций | 71,4 | 72,2 | 101 % | **Данные за 9 месяцев** |
|  | **Результаты** | **План** |  |  |  |
| **1** | Выполнено вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, единиц | 187 | 134 | 71,6 % | **По состоянию на 29.09.2022** |
| **2** | Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации", процент | 71,4 | 72,2 | 101 % |  |

* ***бюджет регионального проекта:***

Всего на 2022 год – 115,027 млн рублей, в том числе:

59,331 млн рублей – средства федерального бюджета;

55,696 млн рублей – средства республиканского бюджета РД.

* ***профинансировано:*** 115,027 млн рублей.
* ***кассовое исполнение:*** 115,027 млн рублей (100%)
* ***заключено контрактов: 1 контракт на сумму – 115,027 млн рублей***
* ***проводимая работа, достигнутые результаты:***

В рамках развития санитарной авиации по состоянию на 29 сентября 2022 года осуществлено 134 вылетов вертолетом санитарной авиации, эвакуировано в медицинские организации 161 человек, из них детей – 30.

**II. Региональный проект**

**«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

* ***планируемые к достижению показатели и результаты:***

Региональный проект направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения с 198,1 случаев на 100 тыс. населения в 2017 году до 195,0 в 2024 году.

Реализация регионального проекта позволит расширить объемы и виды оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», улучшить качество жизни больных, получивших хирургическое лечение, снизить смертность от болезней системы кровообращения.

В рамках реализации регионального проекта планируется переоснащение сети региональных сосудистых центров (ГБУ РД «Республиканская клиническая больница», ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи») и первичных сосудистых отделений (ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница» и «Городская клиническая больница»), включая оборудование для ранней медицинской реабилитации. На данное мероприятие предусмотрено 344,247 млн рублей за счет средств федерального бюджета.

Также предусматривается обеспечить проведение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений лекарственными препаратами у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. На данное мероприятие в 2022 году предусмотрено 59,727 млн рублей (59,130 млн рублей – федеральный бюджет; 0,597 млн рублей – региональный бюджет).

* ***целевые индикаторы проекта:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **План** | **Факт за 9 месяцев** | **%** | **Примечание** |
| **1** | Больничная летальность от инфаркта миокарда | 6,8 | 5.9 | 115,2% | **Уточненные данные за 8 месяцев** |
| **2** | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | 14,6 | 11.2 | 130,3% | **Уточненные данные за 8 месяцев** |
| **3** | Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК/число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) | 1,95 | 0,8 | 243,7% | **Уточненные данные за 8 месяцев** |
| **4** | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | 60 | 69,8 | 116 % | **Уточненные данные за 8 месяцев** |
| **5** | Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях | 85 | 84,3 | 99 % | **Уточненные данные за 8 месяцев** |
| **6** | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. единиц гор | 3,928 | 2,174 | 55,3 % | **Уточненные данные за 8 месяцев** |
|  | **Результаты** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| **1** | Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 2 региональных сосудистых центров и 2 первичных сосудистых отделений в Республике Дагестан | 4 | 0 | 0 |  |
| **2** | В Республике Дагестан разработана и утверждена государственная программа Республики Дагестан «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 1 | 1 | 100% | Постановление Правительства РД от 30 июня 2022 года № 213 О внесении изменений в подпрограмму «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан» |
| **3** | Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, процент | 85 | 84,3 | 100 % | **Уточненные данные за 8 месяцев** |

* ***бюджет регионального проекта:***

Всего на 2022 год – 403,974 млн рублей, в том числе:

403,377 млн рублей – средства федерального бюджета;

0,597 млн рублей – средства республиканского бюджета РД.

* ***профинансировано:*** 128,39 млн руб.
* ***кассовое исполнение:*** 128,39 млн руб.
* ***заключено 37 контрактов из 38 запланированных на общую сумму 399,72 млн рублей:*** 24 контрактов по 33 единицам оборудования на общую сумму 339,99 млн рублей и 13 контрактов по кардиопрепаратам на общую сумму 59,73 млн рублей.

1. *Кардиопрепараты и оборудование*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования | Кол-во контрактов | Сумма (млн рублей) | Статус закупки |
| 1 | Закупка оборудования | 1 | 4,26 | Подведение итогов |

* ***проводимая работа, достигнутые результаты:***

Введено в эксплуатацию 7 единиц медицинского оборудования в следующие медицинские организации: ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» - 4 единицы, ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница» - 2 единицы, ГБУ РД «Городская клиническая больница – 1 единица.

**III. Региональный проект**

**«Борьба с онкологическими заболеваниями»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

* ***планируемые к достижению показатели и результаты:***

Региональный проект направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 67,7 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

В рамках реализации регионального проекта запланировано организовать сеть центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в медицинских организациях Республики Дагестан. В 2022 году предусмотрено открытие ЦАОП на базе ГБУ РД «Унцукульская центральная районная больница». Предусмотренная сумма на данное мероприятие – 52,92 млн рублей из средств республиканского бюджета Республики Дагестан.

На переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» г. Махачкала, оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями, в 2022 году запланирована сумма в размере 292,233 млн рублей.

На строительство помещения ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» для размещения линейного ускорителя в 2022 году запланирована сумма в размере 157,618 млн руб. из республиканского бюджета.

На лекарственную терапию больных с онкологическими заболеваниями в 2022 году предусмотрены средства в размере 1458,82 млн рублей из внебюджетных источников.

* ***целевые индикаторы проекта:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **План** | **Факт за 8 месяцев** | **%** | **Примечание** |
| 1 | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, (%) | 70 | 52,5 | 75 % | **Оперативные данные за 9 месяцев** |
| 2 | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 и более лет из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, (%) | 53,3 | 53,3 | 100 % | **Оперативные данные за 9 месяцев** |
| 3 | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), (%) | 21,2 | 19,7 | 100 % | **Оперативные данные за 9 месяцев** |
| 4 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (%) | 52,8 | 54,0 | 102 % | **Оперативные данные за 9 месяцев** |
|  | **Результаты** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1 | Организованы центры амбулаторной онкологической помощи | 4 | 3 | 75 % |  |
| 2 | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями, (единица) | 1 | 0 | 0 |  |
| **3** | Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 1 | 0 | 0 |  |

* ***бюджет регионального проекта:***

Всего на 2022 год – 1 961,59 млн рублей, в том числе:

292,233 млн рублей – средства федерального бюджета;

210,538 млн рублей – средства республиканского бюджета РД;

1458,82 млн рублей – средства внебюджетных источников.

* ***профинансировано:*** 861,79 млн рублей.
* ***кассовое исполнение****:* 803,62 млн рублей. (процент исполнения- 40,8%)
* ***заключено 28 контракта из 28 запланированных на общую сумму 411,89 млн рублей:*** 12 контрактов по 20 единицам оборудования на сумму – 213,73 млн рублей, 1 контракт 2020 года на сумму – 3,0 млн рублей, 2 контракта на сумму 142,24 млн рублей; 13 контрактов на развитие ЦАОП на сумму – 52,92 млн рублей.
* ***проводимая работа, достигнутые результаты:***

Осуществлена поставка и ввод в эксплуатацию в ГБУ РД «РОЦ» 12 единиц медицинского оборудования.

**IV. Региональный проект**

**«Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

* ***планируемые к достижению результаты:***

Региональный проект направлен на развитие профилактического направления в педиатрии, внедрение современных профилактических технологий; улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций путем оснащения новым медицинским оборудованием; строительство/реконструкцию детских больниц/корпусов; повышение квалификации кадров, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной системы у детей.

На развитие материально-технической базы медицинских организаций Республики Дагестан, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным, в 2022 году предусмотрено 84,0 млн рублей из внебюджетных источников.

* ***целевые индикаторы проекта:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **План** | **Факт за 9 месяцев** | **%** | **Примечание** |
| **1** | Укомплектованность медицинских организаций,  оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами (%) | 91,8 | 92,6 | 100 % | **Оперативные данные за 9 месяцев** |
| **2** | Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям (%) | 95 | *100* | 105 % | **Оперативные данные за 9 месяцев** |
| **3** | Число выполненных детьми посещений детских  поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%) | 70 | 84,3 | 120,4% | **Оперативные данные за 9 месяцев** |
| **4** | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) | 7,3 | 5,7 | 128 % | **Оперативные данные за 9 месяцев** |
| **5** | Смертность детей в возрасте 0-4 года (на 1000 родившихся живыми) | 10 | 8,1 | 123% | **Оперативные данные за 9 месяцев** |
| **6** | Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. детей соответствующего возраста) | 81 | 54,8 | 147,8% | **Оперативные данные за 9 месяцев** |
| **7** | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы (%) | 80 | 82,6 | 103 % | **Оперативные данные за 9 месяцев** |
| **8** | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз (%) | 70 | 71,3 | 101,9 % | **Оперативные данные за 9 месяцев** |
| **9** | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями (%) | 55 | 55,7 | 101,2 % | **Оперативные данные за 9 месяцев** |
| **10** | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) | 58,2 | 64,1 | 110,5% | **Оперативные данные за 9 месяцев** |
| **11** | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения (процент) | 70 | 71,6 | 102,3 % | **Оперативные данные за 9 месяцев** |
| **12** | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения (%) | 75 | 80,8 | 107,7% | **Оперативные данные за 9 месяцев** |
| **13** | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания нарушения обмена веществ (%) | 75 | 76,4 | 101,86 % | **Оперативные данные за 9 месяцев** |
|  | **Результаты** | **План** | **Факт** | **%** | **Оперативные данные за 9 месяцев** |
| **1** | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 95 | 97,4 | 103 % | **Оперативные данные за 9 месяцев** |
| **2** | Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет  профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), % | 73 | 73,47 | 100 % | **Оперативные данные за 9 месяцев** |
| **3** | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов, тыс. человек | 166,3 | 137,8 | 82,9 % | **Оперативные данные за 9 месяцев** |

* ***бюджет регионального проекта:***

84,0 млн рублей – средства внебюджетных источников.

• *профинансировано:* 27,609 млн рублей.

• *кассовое исполнение:* 27,609 млн рублей

(процент исполнения-32,9 %)

**V. Региональный проект**

**«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Дагестан квалифицированными кадрами»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

* ***целевые индикаторы проекта:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **План** | **Факт за 8 месяцев** | **%** | **Примечание** |
| **1** | Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения) | 33,6 | 34,5 | 102 % | **Уточненные данные за 9 месяцев** |
| **2** | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения) | 82,1 | 83,1 | 101 % | **Уточненные данные за 9 месяцев** |
| **3** | Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (чел. на 10 тыс. населения) | 21,2 | 20,5 | 96,7 % | **Уточненные данные за 9 месяцев** |
| **4** | Обеспеченность населения медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь (чел. на 10 тыс. населения) | 5,1 | 5,9 | 115 % | **Уточненные данные за 9 месяцев** |
| **5** | Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь (чел. на 10 тыс. населения) | 13 | 12,5 | 96,1 % | **Уточненные данные за 9 месяцев** |
| **6** | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами | 92,4 | 92,6 | 100 % | **Уточненные данные за 9 месяцев** |
| **7** | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками | 100 | 97,8 | 97,8 % | **Уточненные данные за 9 месяцев** |
| **8** | Укомплектованность фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками (%) | 100 | 97,8 | 97,8 % | **Уточненные данные за 9 месяцев** |
| **9** | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом | 28,229 | 21,830 | 77,3 % | **Уточненные данные за 9 месяцев** |

**С целью достижения целевых индикаторов реализуются следующие программы (вне регионального проекта):**

***«Земский доктор***» – предусмотрено 187,5 млн рублей (средства ФБ – 178,125 млн рублей, средства РБ – 9,375 млн рублей) (план 171 врач и 13 фельдшеров)

***«Развитие кадрового обеспечения»*** – предусмотрено 30,815 млн рублей (средства РБ), за 6 месяцев прошли обучение 2427 средних медицинских работников.

**Программа "Земский доктор/фельдшер"**

* ***профинансировано:*** 79,63 млн рублей.

*кассовое исполнение*: 79,63 млн рублей (процент исполнения-36,5%)

* *проводимая работа, достигнутые результаты:*

Заключено 69 контрактов на общую сумму 97,57 млн рублей, из них по Земскому доктору/фельдшеру 68 контрактов на сумму 66,75 млн руб. и 1 соглашение по проф. обучению на сумму 30,82 млн руб.

**VI. Региональный проект**

**«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе**

**единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

* ***планируемые к достижению показатели и результаты:***

Целью проекта является повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Республики Дагестан за счет создания единого цифрового контура здравоохранения и организации механизмов информационного взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в 2022 году, реализации электронных услуг (сервисов) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, доступных для всех граждан Республики Дагестан к 2024 году.

В 2022 году для реализации данного проекта запланирована сумма в размере 535,316 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 301,516 млн рублей; внебюджетные источники – 233,8 млн рублей.

* ***целевые индикаторы проекта:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **План** | **Факт за 8 месяцев** | **%** | **Примечание** |
| **1** | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (тыс. человек) | 159,00 | 92,96 | 58,4 % | **Уточненные данные за 8 месяцев** |
| **2** | Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ (%) | 100 | 96,6 | 96,6 % | **Уточненные данные за 8 месяцев** |
| **3** | Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно | 48 | 35,6 | 74 % | **Уточненные данные за 8 месяцев** |
| **4** | Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период | 36 | 56,2 | 156,1 % | **Уточненные данные за 8 месяцев** |
| **5** | Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период | 66 | 47,4 | 54,09 % | **Уточненные данные за 8 месяцев** |
| **6** | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения | 100 | 100 | 100% | **Уточненные данные за 8 месяцев** |
|  | **Результаты** | **План** | **Факт** | **%** | **Уточненные данные за 8 месяцев** |
| **1** | 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Дагестан обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. | 100 | 100 | 100 | **Уточненные данные за 8 месяцев** |
| **2** | Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Дагестан (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет) | 100 | 100 | 100 | **Уточненные данные за 8 месяцев** |
| 3 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций | 18 | 80,7 | 448 | **Уточненные данные за 8 месяцев** |
| 4 | В Республике Дагестан функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации всех медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения в Республике Дагестан 2-го и 3-го уровней | 100 | 100 | 100 | **Уточненные данные за 8 месяцев** |

* ***бюджет регионального проекта:***

Всего на 2022 год – 535,317 млн рублей, в том числе:

298,50 млн рублей – средства федерального бюджета;

3,016 млн рублей – средства республиканского бюджета РД

233,8 млн рублей – средства внебюджетных источников.

* ***профинансировано:*** 97,100 руб.
* ***кассовое исполнение***: 97,100 руб.
* ***заключение контрактов:*** Заключены 6 контрактов из 6 запланированных на общую сумму 301,05 млн рублей (из них 1 контракт в 2021 году на сумму 124,67 млн рублей и 5 контрактов в 2022 году на сумму 176,38 млн. руб.).
* ***проводимая работа, достигнутые результаты:***

Для удобства граждан на территории Республики Дагестан функционирует несколько способов дистанционной записи на прием к врачу: единый портал Госуслуг, региональный портал мед. услуг, мобильное приложение «К врачу», инфомат и колл-центры поликлиник. Всего за 8 месяцев 2022 года к врачу записалось 4 278 169 граждан, из них 3 039 873 дистанционными способами. Наиболее популярными способами сейчас являются колл-центры и инфоматы.

Медицинскими организациями Республики Дагестан с целью развития

электронного медицинского документооборота, а также для предоставления гражданам доступа к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) с 01.01.2022 г. по 14.09.2022 г. в государственной информационной системе «Региональный фрагмент Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Дагестан» (далее – ГИС «РФ ЕГИСЗ РД») сформировано 10 682 тысяч структурированных электронных медицинских документов, из них 5 412 тысяч протоколов осмотра и 1 462 тысяч протоколов по параклиническим услугам.

Также медицинскими работниками активно проводится работа в централизованных подсистемах по профилям оказания медицинской помощи «Онкология», «Сердечно-сосудистые заболевания», «Акушерство и гинекология» и «Неонатология». Для соблюдения вертикали передачи медицинской информации и передачи сведений в вертикально-интегрированные медицинские информационные системы Минздрава России медицинскими работниками сформировано 919 тысяч записей по профилю «Акушерство и гинекология, неонатология», 1 505 тысяч записей по профилю «Онкология» и более 387 тысяч записей по профилю «Сердечно-сосудистые заболевания».

**VII. Региональный проект**

**«Развитие экспорта медицинских услуг»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

* ***планируемые к достижению результаты:***

Целью регионального проекта является увеличение объема экспорта медицинских услуг по Республике Дагестан не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 320 тыс. долларов США) на период до 2024 года.

В рамках реализации регионального проекта планировалось внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, разработка и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах.

* ***целевые индикаторы проекта:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **План** | **Факт за 8 месяцев** | **%** | **Примечание** |
| **1** | Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млн. долларов США в год) | 0,63 | 0,86 | 136,5% | По курсу доллара на 30.09.2022 года. |
| **2** | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. человек) | 12,75 | 26,56 | 208,3 % | Данные по нарастающей с 01.01.2021 года |

* ***бюджет регионального проекта:***

Реализацию мероприятий данного проекта осуществляется в пределах поступлений финансовых средств за экспортируемые медицинские услуги.

* ***проводимая работа, достигнутые результаты:***

Поступление финансовых средств за 9 месяцев 2022 года за оказанные медицинские услуги иностранным гражданам на платной основе составило 49,37 млн рублей.

**VIII. «Модернизация первичного звена здравоохранения**

**Республики Дагестан»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

* ***планируемые к достижению показатели и результаты:***

В рамках реализации регионального проекта запланировано:

1). оснащение автотранспортом медицинских организаций, расположенных в населенных пунктах (с численностью населения до 50 тысяч человек) для перевозки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставка лекарственных препаратов до жителей отделенных районов в количестве **91 единицы** (на базе Лада НИВА-30, Лада Гранта-51, УАЗ-10) предусмотрено 87,031 млн рублей (ФБ – 85,07 млн рублей, РБ – 1, 96 млн рублей);

2). дооснащение и переоснащение оборудованием медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в количестве **379 единиц.** На выполнение данных мероприятий выделено 203 573,25 млн рублей (ФБ – 198,99 млн рублей, РБ – 4,59 млн рублей).

3). капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их структурных подразделений в количестве **60 объектов**. На указанные мероприятия предусмотрено 157,24 млн рублей (ФБ – 153,70 млн рублей, РБ – 3,54 млн рублей);

4). приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, врачебных амбулаторий, ФАП, ФП **(8 объектов)**. На указанные цели выделено 709,63 млн рублей (ФБ – 693,64 млн рублей, РБ – 15,98 млн рублей), из них Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2022 № 1327-р дополнительно доведены средства в размере 18,786 млн рублей (ФБ – 18,363 млн рублей, РБ – 0,423 млн рублей) на монтаж 2 быстровозводимых модульных конструкций.

5). реконструкция (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений (УБ, ВА и ФП) **(5 объектов)**. На указанные цели выделено 50,47 млн рублей (ФБ – 49,33 млн рублей, РБ – 1,14 млн рублей).

* ***целевые индикаторы проекта:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **План** | **Факт за 8 месяцев** | **%** | **Примечание** |
| **1** | Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта | 57,2 | 57,9 | 98,8 % | **Уточненные данные за 9 месяцев** |
| **2** | Доля оборудования в подразделениях, оказывающих  медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования | 31,4 | 31,2 | 100% | **Уточненные данные за 9 месяцев** |
| **3** | Число посещений сельскими жителями медицинских  организаций на 1 сельского жителя в год | 6,9 | 5,3 | 76,8 % | **Уточненные данные за 9 месяцев** |
|  | **Результаты** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| **1** | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 91 | 28 | 30,7 % |  |
| **2** | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | 379 | 355 | 92,3% | По состоянию на 04.10.2022 г. |
| **3** | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | 5 | 3 | 60 % | По состоянию на 04.10.2022 г. |
| **4** | Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций | 6 | 1 | 20 % | По состоянию на 04.10.2022 г. |
| **5** | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | 60 | 23 | 38,3 % | По состоянию на 04.10.2022 г. |

* ***бюджет регионального проекта:***

Всего на 2022 год – 1 565,86 млн рублей, в том числе:

1 530,59 млн рублей – средства федерального бюджета;

35,27 млн рублей – средства республиканского бюджета РД;

* ***профинансировано:*** 722,10 млн рублей.
* ***кассовое исполнение:*** *702,31 млн рублей* ***(процент исполнения-41,7 %)***
* ***заключено контрактов: 107* контрактов из 111 запланированных на сумму – 1473,91 млн рублей** (из них 9 контрактов 2021 года на сумму 357,92 млн рублей, 97 контракта 2022 года на сумму 1 144,64 млн рублей).

1. *По оснащению автотранспортом медицинских организаций заключен 1 контракт на сумму 87,03 млн рублей. Планируемые сроки поставки до 27.10.2022 года.*

По состоянию на 4 октября 2022 года поставлено и введено в эксплуатацию 28 единиц автотранспорта из 91 запланированной единицы*.*

1. *По оснащению и переоснащение медицинских организаций медицинским оборудованием заключено 30 контрактов на сумму 205,24 из 30 запланированных (из них 2 контракта 2021 года на 2,35 млн рублей и 28 контракта на поставку 379 единиц оборудования из 379 запланированного на общую сумму 202,89 млн рублей)*

На 4 октября 2022 года поставлено и введено в эксплуатацию более 355 единиц медицинского оборудования

1. *По капитальному ремонту зданий медицинских организаций заключено 60 контрактов на проведение работ по капитальному ремонту из 60 запланированных на общую сумму 153,24 млн рублей. Экономия, образовавшаяся в ходе проведения торгов, составляет 3,8 млн рублей.*

Уровень готовности 60 объектов по состоянию на 04.10.2022 года: по 23 объектам - завершены работы по капитальному ремонту; по 22 объектам - от 50 до 99 %; по 15 объектам - от 1 до 49%.

1. *По быстровозводимым модульным конструкциям заключено 11 контрактов на общую сумму 978,21 млн рублей (из них 7 контрактов 2021 года на сумму 329,27 млн рублей и 4 контракта по 4 объектам на общую сумму 648,94 млн рублей.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во контрактов** | **Сумма (млн рублей)** | **Статус закупки** |
| 1 | Строительство поликлиники и ВА | 2 | 29,0 | Заключение контракта |
| 2 | Строительство 1 ФАП | 1 | 6,8 | Подведение итогов |
| 3 | Строительство 1 ФАП | 1 | 6,96 | Заключение контракта |

На сегодняшний день по 4 объектам быстровозводимых модульных конструкций из 6 запланированных уровень готовности составляет по 2 поликлиникам – 25%, 1 ФАП – 100 %, 1 ФАП – 50 %. По объектам 1 поликлиника и 1 ВА расторгнуты контракты, в связи с невозможностью исполнения поставщиком обязательств по государственному контракту.

1. *Реконструкция (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений заключено 5 контрактов на общую сумму 50,47 млн рублей.*

На сегодняшний день по 5 объектам быстровозводимых модульных конструкций из 5 запланированных уровень готовности составляет по 1 ВА – 95 %, поликлиника и 2 ВА – 100 %, 1 УБ – 10 %.