**Информация**

**о ходе реализации мероприятий в рамках реализации**

**национального проекта «Здравоохранение» в**

**Республике Дагестан в 2022 году по состоянию на 30.12.2022 года**

В Республике Дагестан реализуется 8 региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение»:

1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи.
2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
3. Борьба с онкологическими заболеваниями.
4. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям.
5. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами.
6. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).
7. Развитие экспорта медицинских услуг.
8. Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Дагестан
* ***общая сумма финансирования:***

Всего на 2019 – 2024 годы – 22 800,87 млн рублей

на 2022 год – 4 844,33 млн рублей, в том числе:

2 719,23 млн рублей – средства федерального бюджета.

348,49 млн рублей – средства республиканского бюджета.

1 776,62 млн рублей – средства внебюджетных источников.

**По состоянию на 30.12.2022 год** *заключено 383 контракта* на общую сумму 2 883,59 млн рублей, *кассовое исполнение* составляет 4 207,61 млн рублей по всем источникам финансирования (86,9 % по всем источникам финансирования).

В рамках реализации мероприятий вышеуказанных региональных проектов в Республике Дагестан в 2022 году проведена следующая работа.

**I. Региональный проект**

**«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

* ***планируемые к достижению результаты:***

Целью регионального проекта является завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

В 2022 году проектом предусмотрено развитие санитарной авиации в республике. На эти цели выделено финансирование в объеме 137,03 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 81,33 млн рублей, из республиканского бюджета РД – 55,69 млн рублей.

* *целевые индикаторы проекта:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели**  | **План** | **Факт**  | **%** | **Примечание** |
| **1** | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | 187 | 206 | 110 % | **Данные на конец 2022 года** |
| **2** | Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризацию в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (%) | 15 | 75,8 | 505 % | **Данные на конец 2022 года** |
| **3** | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную бригаду | 5,2 | 5,2 | 100 % | **Данные на конец 2022 года** |
| **4** | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения (%) | 35,2 | 59,4 | 168,75% | **Данные на конец 2022 года** |
| **5** | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, процент  | 90 | 90 | 100% | **Данные на конец 2022 года** |
| **6** | Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» | 9433,7 | 10544,0 | 111 % | **Данные на конец 2022 года** |
| **7** | Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя | 3,07 | 3,07 | 100 % | **Данные на конец 2022 года** |
| **8** | Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания | 100 | 100 | 100 % | **Данные на конец 2022 года** |
| **9** | Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее | 97,5 | 99 | 101 % | **Данные на конец 2022 года** |
| **10** | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций | 71,4 | 72,2 | 101 % | **Данные на конец 2022 года** |
|  | **Результаты**  | **План** |  |  |  |
| **1** | Выполнено вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, единиц | 187 | 176 | 94 % | **По состоянию на 30.12.2022** |
| **2** | Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации", процент | 71,4 | 72,2 | 101 % |  |

* ***бюджет регионального проекта:***

Всего на 2022 год – 137,03 млн рублей, в том числе: 81,33 млн рублей – средства федерального бюджета; 55,69 млн рублей – средства республиканского бюджета РД.

* ***профинансировано:*** 137,03 млн рублей.
* ***кассовое исполнение:*** 137,03 млн рублей (100%)
* ***заключено контрактов: 1 контракт на сумму – 137,03 млн рублей;***
* ***проводимая работа, достигнутые результаты:***

В рамках развития санитарной авиации по состоянию на 30 декабря 2022 года осуществлено 176 вылетов вертолетом санитарной авиации, эвакуировано в медицинские организации 206 человек, из них детей – 36.

В связи с нехваткой предусмотренных средств для достижения целевого индикатора в 2022 году, было заключено дополнительное соглашение с МЗ РФ № 056-09-2020-187/5 от 23.12.2022 г. на увеличение предусмотренной суммы (22,0 млн рублей).

**II. Региональный проект**

**«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

* ***планируемые к достижению показатели и результаты:***

Региональный проект направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения с 198,1 случаев на 100 тыс. населения в 2017 году до 195,0 в 2024 году.

Реализация регионального проекта позволит расширить объемы и виды оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», улучшить качество жизни больных, получивших хирургическое лечение, снизить смертность от болезней системы кровообращения.

В рамках реализации регионального проекта планируется переоснащение сети региональных сосудистых центров (ГБУ РД «Республиканская клиническая больница», ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи») и первичных сосудистых отделений (ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница» и «Городская клиническая больница»), включая оборудование для ранней медицинской реабилитации. На данное мероприятие предусмотрено 344,247 млн рублей за счет средств федерального бюджета.

Также предусматривается обеспечить проведение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений лекарственными препаратами у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. На данное мероприятие в 2022 году предусмотрено 59,727 млн рублей (59,130 млн рублей – федеральный бюджет; 0,597 млн рублей – региональный бюджет).

* ***целевые индикаторы проекта:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели**  | **План** | **Факт**  | **%** | **Примечание** |
| **1** | Больничная летальность от инфаркта миокарда | 6,8 | 6,4 | 106,2% | **Данные на конец 2022 года** |
| **2** | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | 14,6 | 8,2 |  178% | **Данные на конец 2022 года** |
| **3** | Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК/число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) | 1,95 | 0,8 | 243,7% | **Данные на конец 2022 года** |
| **4** | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | 60 | 68,9 | 114,8% | **Данные на конец 2022 года** |
| **5** | Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях | 85 | 89,2 | 104,4% | **Данные на конец 2022 года** |
| **6** | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. единиц  | 3,93 | 3,272 | 83,2 % | **Данные на конец 2022 года** |
|  | **Результаты**  | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| **1** | Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 2 региональных сосудистых центров и 2 первичных сосудистых отделений в Республике Дагестан | 4 | 1 | 0 |  |
| **2** | В Республике Дагестан разработана и утверждена государственная программа Республики Дагестан «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 1 | 1 | 100% | Постановление Правительства РД от 30 июня 2022 года № 213 О внесении изменений в подпрограмму «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» государственной программы Республики Дагестан «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан» |
| **3** | Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, процент | 85 | 89,2 | 104 % | **Данные на конец 2022 года** |

* ***бюджет регионального проекта:***

Всего на 2022 год – 403,974 млн рублей, в том числе:

403,377 млн рублей – средства федерального бюджета;

0,597 млн рублей – средства республиканского бюджета РД.

* ***профинансировано:*** 403,9 млн руб.
* ***кассовое исполнение:*** 388,16 млн руб. (процент исполнения- 96,1 %)
* ***заключено 38 контрактов из 38 запланированных на общую сумму 403,98 млн рублей:*** 25 контрактов по 54 единицам оборудования на общую сумму 344,25 млн рублей и 13 контрактов по кардиопрепаратам на общую сумму 59,73 млн рублей.
* ***проводимая работа, достигнутые результаты:***

Поставлено в медицинские организации 49 единиц медицинского оборудования следующие медицинские организации: ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» - 5 единиц, ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница» - 7 единиц, ГБУ РД «Городская клиническая больница – 1 единица, ГБУ РД «Республиканская клиническая больница» - 36 единиц.

**III. Региональный проект**

 **«Борьба с онкологическими заболеваниями»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

* ***планируемые к достижению показатели и результаты:***

Региональный проект направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 67,7 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

В рамках реализации регионального проекта запланировано организовать сеть центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в медицинских организациях Республики Дагестан. В 2022 году предусмотрено открытие ЦАОП на базе ГБУ РД «Унцукульская центральная районная больница». Предусмотренная сумма на данное мероприятие – 52,92 млн рублей из средств республиканского бюджета Республики Дагестан.

На переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» г. Махачкала, оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями, в 2022 году запланирована сумма в размере 227,3 млн рублей.

На строительство помещения ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» для размещения линейного ускорителя в 2022 году запланирована сумма в размере 157,618 млн руб. из республиканского бюджета.

На лекарственную терапию больных с онкологическими заболеваниями в 2022 году предусмотрены средства в размере 1458,82 млн рублей из внебюджетных источников.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели**  | **План** | **Факт**  | **%** | **Примечание** |
| 1 | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, (%) | 70 | 70,8 | 101 % | **Данные на конец 2022 года** |
| 2 | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 и более лет из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, (%) | 53,3 | 53,3 | 100 % | **Данные на конец 2022 года** |
| 3 | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), (%) | 21,2 | 19,7 | 107,6% | **Данные на конец 2022 года** |
| 4 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (%) | 52,8 | 53,1 | 100,5% | **Данные на конец 2022 года** |
|  | **Результаты**  | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1 | Организованы центры амбулаторной онкологической помощи  | 4 | 4 | 100% | **Данные на конец 2022 года** |
| 2 | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями, (единица)  | 1 | 1 | 100% | **Данные на конец 2022 года** |
| **3** | Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 1 | 0 | 0 | **Данные на конец 2022 года** |

* ***целевые индикаторы проекта:***
* ***бюджет регионального проекта:***

Всего на 2022 год – 1 899,84 млн рублей, в том числе:

227,3 млн рублей – средства федерального бюджета;

213,7 млн рублей – средства республиканского бюджета РД;

1458,8 млн рублей – средства внебюджетных источников.

* ***профинансировано:*** 1 810,92 млн рублей.
* ***кассовое исполнение****:* 1 775,36 млн рублей. (процент исполнения- 93,4 %)
* ***заключено 35 контрактов из 35 запланированных на общую сумму 427,1 млн рублей:*** 18 контрактов по 27 единицам оборудования на сумму – 227,04 млн рублей (из них1 контракт 2020 года на сумму – 3,0 млн рублей), 3 контракта на сумму 144,05 млн рублей; 13 контрактов на развитие ЦАОП на сумму – 52,92 млн рублей.
* ***проводимая работа, достигнутые результаты:***

Осуществлена поставка и ввод в эксплуатацию в ГБУ РД «РОЦ» 23 единица медицинского оборудования.

30 ноября 2022 года открыт ЦАОП на базе ГБУ РД «Унцукульской ЦРБ».

**IV. Региональный проект**

 **«Развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

* ***планируемые к достижению результаты:***

Региональный проект направлен на развитие профилактического направления в педиатрии, внедрение современных профилактических технологий; улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций путем оснащения новым медицинским оборудованием; строительство/реконструкцию детских больниц/корпусов; повышение квалификации кадров, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной системы у детей.

На развитие материально-технической базы медицинских организаций Республики Дагестан, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным, в 2022 году предусмотрено 84,0 млн рублей из внебюджетных источников.

* ***целевые индикаторы проекта:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели**  | **План** | **Факт**  | **%** | **Примечание** |
| **1** | Укомплектованность медицинских организаций,оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами (%) | 91,8 | 92,6 | 100 % | **Данные на конец 2022 года** |
| **2** | Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям (%) | 95 | 100 | 105 % | **Данные на конец 2022 года** |
| **3** | Число выполненных детьми посещений детскихполиклиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%) | 70 | 80,1 | 120,4% | **Данные на конец 2022 года** |
| **4** | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) | 7,3 | 7,1 | 114 % | **Данные на конец 2022 года** |
| **5** | Смертность детей в возрасте 0-4 года (на 1000 родившихся живыми) | 10 | 8,7 | 114% | **Данные за 11 месяцев** |
| **6** | Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. детей соответствующего возраста) | 81 | 56,3 | 143% | **Данные за 11 месяцев** |
| **7** | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы (%) | 80 | 83,1 | 103 % | **Данные на конец 2022 года** |
| **8** | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз (%) | 70 | 73,9 | 105 % | **Данные на конец 2022 года** |
| **9** | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями (%) | 55 | 55,3 | 100 % | **Данные на конец 2022 года** |
| **10** | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) | 58,2 | 60,1 |  103,2 % | **Данные на конец 2022 года** |
| **11** | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения (процент) | 70 | 74,4 | 106 % | **Данные на конец 2022 года** |
| **12** | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения (%) | 75 | 76,9 | 102% | **Данные на конец 2022 года** |
| **13** | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания нарушения обмена веществ (%) | 75 | 75,2 | 100 % | **Данные на конец 2022 года** |
|  | **Результаты**  | **План** | **Факт** | **%** |  |
| **1** | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 95 | 97,4 | 103 % | **Данные на конец 2022 года** |
| **2** | Увеличен охват детей в возрасте 15-17 летпрофилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), % | 73 | 73,6 | 100 % | **Данные на конец 2022 года** |
| **3** | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов, тыс. человек | 166,3 | 166,3 | 100 % | **Данные на конец 2022 года** |

* ***бюджет регионального проекта:***

84,0 млн рублей – средства внебюджетных источников.

• *профинансировано:* 84,0 млн рублей.

• *кассовое исполнение:* 84,0 млн рублей

(процент исполнения-100 %)

**V. Региональный проект**

**«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Дагестан квалифицированными кадрами»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

* ***целевые индикаторы проекта:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели**  | **План** | **Факт**  | **%** | **Примечание** |
| **1** | Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения) | 33,6 | 34,5 | 102,6 % | **Данные на конец 2022 года** |
| **2** | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения) | 82,1 | 83,1 | 101,2 % | **Данные на конец 2022 года** |
| **3** | Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (чел. на 10 тыс. населения) | 21,2 | 21,1 | 99 % | **Данные на конец 2022 года** |
| **4** | Обеспеченность населения медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь (чел. на 10 тыс. населения) | 5,1 | 5,9 | 115,7 %  | **Данные на конец 2022 года** |
| **5** | Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь (чел. на 10 тыс. населения) | 13 | 13 | 100 % | **Данные на конец 2022 года** |
| **6** | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами | 92,4 | 92,6 | 100,2 % | **Данные на конец 2022 года** |
| **7** | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками | 100 | 97,8 | 97,8 % | **Данные на конец 2022 года** |
| **8** | Укомплектованность фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками (%) | 100 | 97,8 | 97,8 % | **Данные на конец 2022 года** |
| **9** | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом | 28,229 | 22,385 | 79 % | **Данные на конец 2022 года** |

**С целью достижения целевых индикаторов реализуются следующие программы (вне регионального проекта):**

***«Земский доктор***» – предусмотрено 187,5 млн рублей (средства ФБ – 178,125 млн рублей, средства РБ – 9,375 млн рублей) (план 167 врачей и 23 фельдшеров)

***«Развитие кадрового обеспечения»*** – предусмотрено 30,815 млн рублей (средства РБ), за 12 месяцев прошли обучение 5673 средних медицинских работников.

**Программа "Земский доктор/фельдшер"**

* ***профинансировано:*** 218,32 млн рублей.
* ***кассовое исполнение****:* 218,32 млн рублей (процент исполнения- 100 %)
* *проводимая работа, достигнутые результаты:*

По состоянию на 30.12.2022 г. заключено 191 контракт на общую сумму 218,32 млн рублей, из них по Земскому доктору/фельдшеру 190 контрактов на общую сумму 187,5 млн рублей и 1 соглашение на сумму 30,82 млн. рублей.

**VI. Региональный проект**

**«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе**

**единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

* ***планируемые к достижению показатели и результаты:***

Целью проекта является повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Республики Дагестан за счет создания единого цифрового контура здравоохранения и организации механизмов информационного взаимодействия медицинских организаций государственной системы здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в 2022 году, реализации электронных услуг (сервисов) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, доступных для всех граждан Республики Дагестан к 2024 году.

В 2022 году для реализации данного проекта запланирована сумма в размере 535,316 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 301,516 млн рублей; внебюджетные источники – 233,8 млн рублей.

* ***целевые индикаторы проекта:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | План | Факт | % | **Примечание** |
|  1 | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (тыс. человек) | 159,00 | 413,92 | 260,33 % | **Данные на конец 2022 года** |
| 2 | Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | 100 % | 100 % | 100 % | **Данные на конец 2022 года** |
| 3 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения | 100 % | 100 % | 100 % | **Данные на конец 2022 года** |
| 4 | Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно | 48 % | 59,6 % | 124,17 % | **Данные на конец 2022 года** |
| 5 | Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период | 36 % | 82,9 % | 230,28 % | **Данные на конец 2022 года** |
| 6 | Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период | 66 % | 79,9 % | 121,06 % | **Данные на конец 2022 года** |
| № п/п | Результаты | План | Факт | % | **Данные на конец 2022 года** |
| 7 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций  | 18 % | 93,6 % | 520 % | **Данные на конец 2022 года** |
| 8 | 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Дагестан обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. | 100 % | 100 % | 100 % | **Данные на конец 2022 года** |

* ***бюджет регионального проекта:***

Всего на 2022 год – 535,317 млн рублей, в том числе:

298,50 млн рублей – средства федерального бюджета;

3,016 млн рублей – средства республиканского бюджета РД

233,8 млн рублей – средства внебюджетных источников.

* ***профинансировано:*** 301,5 млн руб.
* ***кассовое исполнение***: 206,5 млн руб. (процент исполнения- 38,6 %).
* ***заключение контрактов:*** Заключены 7 контрактов из 7 запланированных на общую сумму 301,51 млн рублей (из них 1 контракт в 2021 году на сумму 124,67 млн рублей и 6 контрактов в 2022 году на сумму 176,84 млн. руб.).
* ***проводимая работа, достигнутые результаты:***

Всего за 2022 г. сформировано 18 млн 623 тыс. структурированных электронных медицинских документов из них 8 млн 748 тыс. протоколов осмотра, 5 млн. 10 тыс. амбулаторных эпикризов, 327 тыс. стационарных эпикризов, 2 млн 403 тыс. протоколов по параклиническим услугам и 684 тыс. направлений на консультацию, госпитализацию и обследование.

Также медицинскими работниками активно проводится работа в централизованных подсистемах по профилям оказания медицинской помощи «Онкология», «Сердечно-сосудистые заболевания», «Акушерство и гинекология» и «Неонатология», «Профилактическая медицина». Для соблюдения вертикали передачи медицинской информации и передачи сведений в вертикально-интегрированные медицинские информационные системы Минздрава России медицинскими работниками сформировано 1 494 189 записей по профилю «Акушерство и гинекология, неонатология», 3 423 650 записей по профилю «Онкология», 925 052 записей по профилю «Сердечно-сосудистые заболевания» и 715 692 записей по профилю «Профилактическая медицина».

**VII. Региональный проект**

**«Развитие экспорта медицинских услуг**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

* ***планируемые к достижению результаты:***

Целью регионального проекта является увеличение объема экспорта медицинских услуг по Республике Дагестан не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 320 тыс. долларов США) на период до 2024 года.

В рамках реализации регионального проекта планировалось внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, разработка и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах.

* ***целевые индикаторы проекта:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели**  | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| **1** | Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млн. долларов США в год) | 0,63 | 2,06 | 326% | **Данные на** **конец 2022 года** |
| **2** | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. человек)  | 12,75 | 32,03 | 251 % | **Данные на** **конец 2022 года** |

* ***бюджет регионального проекта:***

Реализацию мероприятий данного проекта осуществляется в пределах поступлений финансовых средств за экспортируемые медицинские услуги.

* ***проводимая р абота, достигнутые результаты:***

Поступление финансовых средств за 2021 и 2022 год за оказанные медицинские услуги иностранным гражданам на платной основе составило 132,36 млн рублей.

**VIII. «Модернизация первичного звена здравоохранения**

**Республики Дагестан»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

* ***планируемые к достижению показатели и результаты:***

В рамках реализации регионального проекта запланировано:

1). оснащение автотранспортом медицинских организаций, расположенных в населенных пунктах (с численностью населения до 50 тысяч человек) для перевозки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставка лекарственных препаратов до жителей отделенных районов в количестве **91 единицы** Лада Гранта предусмотрено 94,50 млн рублей (ФБ – 92,37 млн рублей, РБ – 1,765 млн рублей);

2). дооснащение и переоснащение оборудованием медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в количестве **379 единиц.** На выполнение данных мероприятий выделено 203,57 млн рублей (ФБ – 198,99 млн рублей, РБ – 4,59 млн рублей).

3). капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их структурных подразделений в количестве **60 объектов**. На указанные мероприятия предусмотрено 152,0 млн рублей (ФБ – 148,6 млн рублей, РБ – 3,4 млн рублей);

4). приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, врачебных амбулаторий, ФАП, ФП **(8 объектов)**. На указанные цели выделено 707,7 млн рублей (ФБ – 691,8 млн рублей, РБ – 15,9 млн рублей), из них Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2022 № 1327-р дополнительно доведены средства в размере 18,786 млн рублей (ФБ – 18,36 млн рублей, РБ – 0,423 млн рублей) на монтаж 2 быстровозводимых модульных конструкций.

5). реконструкция (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений (УБ, ВА и ФП) **(5 объектов)**. На указанные цели выделено 50,15 млн рублей (ФБ – 49,02 млн рублей, РБ – 1,13 млн рублей).

* ***целевые индикаторы проекта***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **План** | **Факт**  | **%** | **Примечание** |
| **1** | Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта | 52,2 | 46,6 | 112 % | **Данные на** **конец 2022 года** |
| **2** | Доля оборудования в подразделениях, оказывающихмедицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования | 30,6 | 28,2 | 109 % | **Данные на** **конец 2022 года**  |
| **3** | Число посещений сельскими жителями медицинскихорганизаций на 1 сельского жителя в год | 6,9 | 6,9 | 100 % | **Данные на** **конец 2022 года** |
| **4** | Мониторинг удовлетворенности оказанием медицинской помощи | 50 | 50,1 |  100 % | **Данные на конец 2022 года** |
|  | **Результаты** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| **1** | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек длядоставки пациентов в медицинские организации,медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов дляисследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | 91 | 91 | 100 % | **Данные на****конец 2022 года** |
| **2** | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | 379 | 379 | 100% | **Данные на** **конец 2022 года** |
| **3** | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | 5 | 5 | 100 % | **Данные на** **конец 2022 года** |
| **4** | Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций | 8 | 4 | 50 % | **Данные на** **конец 2022 года** |
| **5** | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах счисленностью населения до 50 тыс. человек | 60 | 56 | 93 % | **Данные на** **конец 2022 года** |

* ***бюджет регионального проекта:***

Всего на 2022 год – 1 565,86 млн рублей, в том числе:

1 530,59 млн рублей – средства федерального бюджета;

35,27 млн рублей – средства республиканского бюджета РД;

* ***профинансировано:*** 1 565,9 млн рублей.
* ***кассовое исполнение:*** *1 398,2 млн рублей* ***(процент исполнения-89,3%)***
* ***заключено контрактов:* 111 контрактов из 111 запланированных на сумму – 1 520,6 млн рублей** (из них 9 контрактов 2021 года на сумму 336,05 млн рублей, 102 контракта 2022 года на сумму 1 184,9 млн рублей)

*1) По оснащению автотранспортом медицинских организаций заключен 1 контракт на сумму 87,03 млн рублей.*

Поставлено и введено в эксплуатацию 91 единица автотранспорта из 91 запланированной единицы*.*

*2) По оснащению и переоснащение медицинских организаций медицинским оборудованием заключено 30 контрактов на сумму 205,24 из 30 запланированных (из них 2 контракта 2021 года на 2,35 млн рублей и 28 контракта на поставку 379 единиц оборудования из 379 запланированного на общую сумму 201,72 млн рублей)*

Поставлено и введено в эксплуатацию 379 единиц медицинского оборудования.

*3) По капитальному ремонту зданий медицинских организаций заключено 60 контрактов на проведение работ по капитальному ремонту из 60 запланированных на общую сумму 152,0 млн рублей.*

Уровень готовности 60 объектов по состоянию на 30 декабря 2022 года: по 56 объектам - завершены работы по капитальному ремонту; от 50 до 90 % - 4 объектов.

*4)По быстровозводимым модульным конструкциям заключено 15 контрактов на общую сумму 1 027,6 млн рублей (из них 7 контрактов 2021 года на сумму 333,7 млн рублей и 8 контрактов 2022 года на общую сумму 693,9 млн рублей.)*

По состоянию на 30 декабря 2022 года по объектам быстровозводимых модульных конструкций из 8 запланированных уровень готовности по 4 объектам (3 ФАП и 1 ВА) – 100 %;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Территория строительства ФАП | Процентвыполненныхработ | Причины |
| 1 | ГБУ РД «Южно-Сухокумская ЦГБ»(поликлиника), ул. Буйнакского, 7 | 60 | в связи с поздним доведением лимитов и заключением контракта. |
| 2 | ГБУ РД «Шамильская ЦРБ»(ФАП), с. Гоор-Хиндах | 20 |
| 3 | ГБУ РД «Поликлиника № 8»,г. Махачкала, ул. Юсупова, 14 | 75 | в связи выделением меньшей площади земельного участка, проводилась корректировка ПСД и изменилась этажность здания, а также задержкой изготовления блочно-модульной конструкции производителем. |
| 4 | ГБУ РД «Детская поликлиника № 3», г. Махачкала, ул. И. Шамиля, 8 | 95 |

*5)* Реконструкция (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений заключено 5 контрактов на общую сумму 49,85 млн рублей. По состоянию на 30 декабря 2022 года по 5 объектам реконструкции завершены работы.