**Информация**

**о ходе реализации мероприятий в рамках реализации**

**национального проекта «Здравоохранение» в**

**Республике Дагестан в 2023 году по состоянию на 01.05.2023 года**

В Республике Дагестан реализуется 8 региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение»:

1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи.
2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
3. Борьба с онкологическими заболеваниями.
4. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям.
5. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами.
6. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).
7. Развитие экспорта медицинских услуг.
8. Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Дагестан.

* ***общая сумма финансирования:***

на 2023 год – 5 275,66 млн рублей, в том числе:

1 977,89 млн рублей – средства федерального бюджета.

252,62 млн рублей – средства республиканского бюджета.

3 045,15 млн рублей – средства внебюджетных источников

**По состоянию на 01.05.2023 год** *заключено 203 контракта* на общую сумму 1 251,3 млн рублей (из них 23 неисполненных контракта 2021-2022 гг. на сумму 195,36.), *кассовое исполнение* составляет 1 246,99 млн рублей по всем источникам финансирования (23,6 %), в том числе 848,11 млн руб. – средства внебюджетных фондов.

В рамках реализации мероприятий вышеуказанных региональных проектов в Республике Дагестан в 2023 году проведена следующая работа.

**I. Региональный проект**

**«Развитие системы оказания первичной**

**медико-санитарной помощи»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

* ***планируемые к достижению результаты:***

Целью регионального проекта является завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

В 2023 году проектом предусмотрено развитие санитарной авиации в республике. На эти цели выделено финансирование в объеме 178,7 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 76,9 млн рублей, из республиканского бюджета РД – 101,8 млн рублей.

* ***целевые индикаторы проекта:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| **1** | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | 205 | 52 | 25 % | **По состоянию на 27.04.2023** |
| **2** | Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризацию в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (%) | 80 | 49,8 | 62 % | **Данные за апрель** |
| **3** | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную бригаду | 5,2 | 0,935 | 18 % | **Данные за апрель** |
| **4** | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения (%) | 63,4 | 16,6 | 26 % | **Данные за апрель** |
| **5** | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, процент | 90 | 91,8 | 102 % | **по состоянию на 27.04.2023** |
| **6** | Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» | 9433,7 | 3320,86 | 35 % | **Данные за апрель** |
| **7** | Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя | 3,19 | 0,936 | 29 % | **Данные за апрель** |
| **8** | Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания | 100 | 100 | 100 % | **Данные за апрель** |
| **9** | Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее | 98 | 98 | 100 % | **Данные за апрель** |
| **10** | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций | 71,4 | 71,4 | 100 % | **Данные за апрель** |
|  | **Результаты** | **План** |  |  |  |
| **1** | Выполнено вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, единиц | 205 | 44 | 21 % | **По состоянию на 27.04.2023** |

* ***бюджет регионального проекта:***

Всего на 2023 год – 178,7 млн рублей, в том числе:

76,9 млн рублей – средства федерального бюджета;

101,8 млн рублей – средства республиканского бюджета РД.

* ***профинансировано: 134,13 млн руб.***
* ***кассовое освоение: 134,13 млн руб.***
* ***заключено контрактов: 2 контракта на сумму – 147,8млн рублей;***
* ***проводимая работа, достигнутые результаты:***

В рамках развития санитарной авиации по состоянию на 1 мая 2023 года осуществлено 44 вылета вертолетом санитарной авиации, эвакуировано в медицинские организации 52 человека, из них детей – 10.

**II. Региональный проект**

**«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

* ***планируемые к достижению показатели и результаты:***

Региональный проект направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения с 198,1 случаев на 100 тыс. населения в 2017 году до 195,0 в 2024 году.

Реализация регионального проекта позволит расширить объемы и виды оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», улучшить качество жизни больных, получивших хирургическое лечение, снизить смертность от болезней системы кровообращения.

В рамках реализации регионального проекта планируется переоснащение сети региональных сосудистых центров (ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи», ГБУ РД «Дербентская центральная городская больница», ГБУ РД «Хасавюртовская центральная городская больница») и первичного сосудистого отделения (ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница»). На данное мероприятие предусмотрено 181,59 млн рублей за счет средств федерального бюджета, в том числе средства 2022 года 10,82 (ФБ).

Также предусматривается обеспечить проведение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений лекарственными препаратами у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. На данное мероприятие в 2023 году предусмотрено 68,062 млн рублей (67,381 млн рублей – федеральный бюджет; 0,681 млн рублей – региональный бюджет).

* ***целевые индикаторы проекта:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| **1** | Больничная летальность от инфаркта миокарда | 6,8 | 6,0 | 113 % | **Уточненные данные за март** |
| **2** | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | 14,5 | 9,5 | 152 % | **Уточненные данные за март** |
| **3** | Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК/число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) | 1,89 | 0,2 | 100 % | **Уточненные данные за март** |
| **4** | Доля лиц с болезнями системы кровообращения,  состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | 70 | 20 | 28 % | **Уточненные данные за март** |
| **5** | Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях | 90 | 80,3 | 89 % | **Уточненные данные за март** |
| **6** | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. единиц | 4,12 | 1,073 | 26 % | **Уточненные данные за март** |
| **№** | **Результат** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| **7** | Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, процент | 85 | 80,32 | 94 % | **Уточненные данные за март** |

* ***бюджет регионального проекта:***

Всего на 2023 год – 249,65 млн рублей, в том числе:

248,97 млн рублей – средства федерального бюджета;

0,681 млн рублей – средства республиканского бюджета.

***В рамках реализации регионального проекта запланировано заключение 38 контрактов на приобретение кардиопрепаратов и 12 контрактов на поставку медицинского оборудования, из них:***

* ***профинансировано: 29,81 млн руб.***
* ***кассовое освоение: 24,72 млн руб.***
* **заключение контрактов:** заключено 47 контрактов на сумму 137,06 млн руб. (из них 6 контрактов 2022 года на сумму 10,82 млн руб.)
* ***проводимая работа, достигнутые результаты:***

**Приобретение лекарственных препаратов:**

*Осуществлена поставка лекарственных препаратов на сумму 21,27 млн рублей*

**III. Региональный проект**

**«Борьба с онкологическими заболеваниями»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

* ***планируемые к достижению показатели и результаты:***

Региональный проект направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 67,7 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

На переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» г. Махачкала, оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями, в 2023 году запланирована сумма в размере 105,47 млн рублей (ФБ – 102,47; РБ - 3,0), в том числе средства 2022 года 32,28 млн руб. (ФБ)

На лекарственную терапию больных с онкологическими заболеваниями в 2023 году предусмотрены средства в размере 2 960,65 млн рублей из внебюджетных источников.

На строительство помещения для размещения линейного ускорителя - 75,36 млн. рублей – РБ.

* ***целевые индикаторы проекта:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| 1 | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, (%) | 75 | 35,2 | 47 % | **Уточненные данные за март** |
| 2 | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 и более лет из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, (%) | 54,9 | 54 | 98 % | **Уточненные данные за март** |
| 3 | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), (%) | 20,2 | 19,3 | 95 % | **Уточненные данные за март** |
| 4 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (%) | 53,7 | 53,8 | 100% | **Уточненные данные за март** |

* ***бюджет регионального проекта:***

Всего на 2023 год – 3 141,52 млн рублей, в том числе:

102,47 млн рублей – средства федерального бюджета;

78,4 – средства республиканского бюджета;

2 960,65 млн рублей – средства внебюджетных источников.

* ***профинансировано: 935,94 млн руб.***
* ***кассовое освоение: 870,48 млн руб.***

***В рамках реализации регионального проекта запланировано заключение 22 контрактов на поставку медицинского оборудования и 2 контракта на строительство помещения для размещения линейного ускорителя, из них:***

* ***заключено 20 контрактов на сумму 146,21 млн руб. (из них 4 контракт 2022 года на сумму 32,28 млн руб. и 1 контракт 2020 года на сумму 3,0);***
* ***проводимая работа, достигнутые результаты:***

**Переоснащение ГБУ РД «РОЦ»:**

*осуществлена поставка 4 единиц медицинского оборудования.*

**Строительство помещения для размещения линейного ускорителя:**

*подрядной организацией ведутся работы по устройству кровли, устройству фасада здания, устройству отопления, устройству пожарного водопровода, устройству внутреннего электроснабжения, устройству штукатурки откосов, устройству кафеля на стены и полы. Уровень готовности объекта 73 %.*

**IV. Региональный проект**

**«Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

* ***планируемые к достижению результаты:***

Региональный проект направлен на развитие профилактического направления в педиатрии, внедрение современных профилактических технологий; улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций путем оснащения новым медицинским оборудованием; строительство/реконструкцию детских больниц/корпусов; повышение квалификации кадров, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной системы у детей.

На развитие материально-технической базы медицинских организаций Республики Дагестан, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным, в 2023 году предусмотрено 84,5 млн рублей из внебюджетных источников.

* ***целевые индикаторы проекта:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| **1** | Укомплектованность медицинских организаций,  оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами (%) | 91,8 | 92,3 | 100 % | **Данные за апрель** |
| **2** | Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям (%) | 95 | 100 | 100 % | **Данные за апрель** |
| **3** | Число выполненных детьми посещений детских  поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%) | 90 | 90 | 100 % | **Данные за апрель** |
| **4** | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) | 7 | 6,2 | 112 % | **Данные за апрель** |
| **5** | Смертность детей в возрасте 0-4 года (на 1000 родившихся живыми) | 9,8 | 7,9 | 124 % | **Данные за апрель** |
| **6** | Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. детей соответствующего возраста) | 78 | 47,1 | 165 % | **Данные за апрель** |
| **7** | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы (%) | 90 | 92,1 | 102 % | **Данные за апрель** |
| **8** | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз (%) | 80 | 81 | 101 % | **Данные за апрель** |
| **9** | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями (%) | 55 | 55,6 | 101 % | **Данные за апрель** |
| **10** | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) | 58,4 | 60 | 102 % | **Данные за апрель** |
| **11** | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения (процент) | 80 | 81 | 101 % | **Данные за апрель** |
| **12** | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения (%) | 80 | 87 | 108 % | **Данные за апрель** |
| **13** | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания нарушения обмена веществ (%) | 80 | 81 | 101 % | **Данные за апрель** |

* *бюджет регионального проекта:*

Всего на 2023 год:

84,5 млн рублей – средства внебюджетных источников.

**V. Региональный проект**

**«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Дагестан квалифицированными кадрами»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

* ***целевые индикаторы проекта:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| **1** | Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения) | 33,7 | 34,3 | 101 % | **Данные за апрель** |
| **2** | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения) | 82,2 | 82,5 | 100 % | **Данные за апрель** |
| **3** | Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (чел. на 10 тыс. населения) | 21,5 | 21,1 | 98 % | **Данные за апрель** |
| **4** | Обеспеченность населения медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь (чел. на 10 тыс. населения) | 5,3 | 5,9 | 113 % | **Данные за апрель** |
| **5** | Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь (чел. на 10 тыс. населения) | 13,5 | 13,0 | 96 % | **Данные за апрель** |
| **6** | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами | 96,6 | 92,6 | 96 % | **Данные за апрель** |
| **7** | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками | 100 | 97,8 | 97,8 % | **Данные за апрель** |
| **8** | Укомплектованность фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками (%) | 100 | 97,8 | 97,8 % | **Данные за апрель** |
| **9** | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом | 32,564 | 24,182 | 74 % | **Данные за апрель** |

**С целью достижения целевых индикаторов реализуются следующие программы (вне регионального проекта):**

***«Земский доктор***» – предусмотрено 177,0 млн рублей (средства ФБ – 168,2; средства РБ – 8,8);

***«Развитие кадрового обеспечения»*** – предусмотрено 32,97 млн рублей (средства РБ)

заключено **17** контрактов на сумму **15,5** млн руб. по Земскому доктору/фельдшеру

заключено **1** соглашение на сумму **32,97** млн руб. на развитие кадрового обеспечения

* ***профинансировано: 24,55 млн руб.***
* ***кассовое освоение: 24,55 млн руб.***

**VI. Региональный проект**

**«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе**

**единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

* ***планируемые к достижению показатели и результаты:***

В 2023 году планируется перевести все центральные районные и центральные городские больницы на формирование электронной медицинской документации без дублирования на бумажном носителе по следующим видам: протокол консультации (осмотра), протокол лабораторного исследования, протокол инструментального исследования, протокол телемедицинской консультации, направление на консультацию, госпитализацию, обследование, медицинское свидетельство о смерти, эпикриз по законченному случаю амбулаторный.

В соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России в 2023 году планируется реализовать следующие мероприятия:

- внедрение системы поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта, что в свою очередь позволит ускорить процесс анализа электронных медицинских карт пациентов, обратить внимание врача на пациентов высокого риска развития или ухудшения заболеваний и тем самым помочь в сокращении предотвратимой заболеваемости и смертности;

- внедрение цифровых инструментов динамического наблюдения пациентов больных онкологическими заболеваниями дыхательных органов или подозрением на злокачественные новообразования с реализацией поиска, анализа и сопоставления очагов в легких на базе искусственного интеллекта;

- развитие централизованной подсистемы организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) в части реализации расширенного неонатального скрининга, автоматизации процессов направления биоматериалов на скрининг п получение соответствующих результатов скрининга;

- развитие централизованной подсистемы организации оказания профилактической медицинской помощи в части обеспечения учёта инфекционных заболеваний, в том числе с ведением соответствующих регистров;

- реализация 7 дополнительных видов электронной медицинской документации, таким образом 100 % видов медицинской документации, реализованных Минздравом России в электронном виде, станет доступно для формирования нашим врачам;

- подключении дополнительных 10 единиц диагностического оборудования к центральному архиву медицинских изображений и 30 лабораторных анализаторов к лабораторной информационной системе.

На реализацию проекта в 2023 году предусмотрена сумма в размере 148,3 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 146,82 млн рублей; средства республиканского бюджета – 1,48 млн рублей.

* ***целевые индикаторы проекта:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| **1** | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (тыс. человек) | 318 | 110,45 | 35 % | **Уточненные данные за март** |
| **2** | Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | 100 | 95,6 | **95,6 %** | **Уточненные данные за март** |
| **3** | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения | 100 | 100 | **100 %** | **Уточненные данные за март** |
| **4** | Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно | 56 | 100 | **178 %** | **Уточненные данные за март** |
| **5** | Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период | 73 | 58,5 | **80 %** | **Уточненные данные за март** |
| **6** | Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период | 83 | 167 | **201 %** | **Уточненные данные за март** |

* ***бюджет регионального проекта:***

Всего на 2023 год – 148,3 млн рублей, в том числе:

146,82 млн рублей – средства федерального бюджета;

1,48 млн рублей – средства республиканского бюджета РД

***В рамках реализации регионального проекта запланировано заключение 4 контрактов, из которых 1 контракт на сумму 45,4 млн руб. передан в Комитет.***

**VII. Региональный проект**

**«Развитие экспорта медицинских услуг»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

* ***планируемые к достижению результаты:***

Целью регионального проекта является увеличение объема экспорта медицинских услуг по Республике Дагестан не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 320 тыс. долларов США) на период до 2024 года.

В рамках реализации регионального проекта планировалось внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, разработка и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах.

* ***целевые индикаторы проекта:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| **1** | Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) | 0,65 | 2,14 | 329 % | **Данные за апрель** |
| **2** | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. человек) | 13,04 | 39,5 | 302 % | **Данные за апрель** |

* ***проводимая работа, достигнутые результаты:***

Поступление финансовых средств за 2 года и февраль 2023 за оказанные медицинские услуги иностранным гражданам на платной основе составило 170,52 млн рублей.

**VIII. Региональный проект**

**«Модернизация первичного звена здравоохранения**

**Республики Дагестан»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

* ***планируемые к достижению показатели и результаты:***

В рамках реализации регионального проекта запланировано:

1) оснащение автотранспортом медицинских организаций, расположенных в населенных пунктах (с численностью населения до 50 тысяч человек) для перевозки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставка лекарственных препаратов до жителей отделенных районов в количестве **90 единиц,** предусмотрено 88,7 млн рублей (ФБ – 86,75 млн рублей, РБ – 1,95 млн рублей);

2) дооснащение и переоснащение оборудованием медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в количестве **432 единиц.** На выполнение данных мероприятий выделено 206,97 млн рублей (ФБ – 202,32 млн рублей, РБ – 4,65 млн рублей).

3) капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их структурных подразделений в количестве **78 объектов**. На указанные мероприятия предусмотрено 230,8 млн рублей (ФБ – 225,61 млн рублей, РБ – 5,19 млн рублей), в том числе неиспользованные средства 2022 года;

4) приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, врачебных амбулаторий, ФАП, ФП **(35 объектов)**. На указанные цели выделено 687,43 млн рублей (ФБ – 671,96 млн рублей, РБ – 15,47 млн рублей), в том числе неиспользованные средства 2021-2022 года.

5) реконструкция (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений (УБ, ВА и ФП) **(10 объектов)**. На указанные цели выделено 49,07 млн рублей (ФБ – 47,96 млн рублей, РБ – 1,1 млн рублей).

* ***целевые индикаторы проекта***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| **1** | Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта | 44,6 | 49,6 | 90 % | **Уточненные данные за март** |
| **2** | Доля оборудования в подразделениях, оказывающих  медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования | 29,8 | 28,24 | 105,5 % | **Уточненные данные за март** |
| **3** | Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год | 7,1 | 1,7 | 24 % | **Уточненные данные за март** |
| **4** | Мониторинг удовлетворенности оказанием медицинской помощи | 55 | 50,2 | 98 % | **Уточненные данные за март** |

* ***бюджет регионального проекта:***

Всего на 2023 год – 1 263,02 млн рублей, в том числе:

1 234,61 млн рублей – средства федерального бюджета;

28,42 млн рублей – средства республиканского бюджета РД

* ***профинансировано: 196,91 млн руб.***
* ***кассовое освоение: 193,11 млн руб.***
* ***заключено контрактов: 116 контрактов на сумму – 771,71 млн руб., в том числе неисполненные контракты 2022 года.***

1. *По оснащению автотранспортом медицинских организаций заключен 1 контракт на сумму 88,75 млн рублей.*
2. *По оснащению и переоснащению медицинских организаций медицинским оборудованием:*

* заключено 19 к. на сумму 198,99 млн руб.
* 7 к. не состоялись, из них 1 к. на сумму 7,72 млн руб. на стадии приема заявок и 1 к. на сумму 5,03 млн руб. снова передан в Комитет, 4 к. на стадии запроса ценовой информации

Поставлено 77 единиц медицинского оборудования из запланированных 432 единиц.

1. *По капитальному ремонту зданий медицинских организаций и их структурных подразделений:*

* заключено 75 к. на сумму 200,6 млн руб., (из них 4 контракта на сумму 5,72 млн руб.)
* на этапе заключения 2 к. на сумму 23,66 млн руб.
* на этапе приема заявок 1 к. на сумму 2,0 млн руб.

1. *По приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций, врачебных амбулаторий:*

* заключено 19 к. на сумму 279,25 млн руб., (из них 6 контрактов на сумму 68,18 млн руб.)
* на этапе заключения 1 к. на сумму 16,95 млн руб.
* на этапе приема заявок 2 к. на сумму 346,89 млн руб.

1. По реконструкции (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений:

* заключено 2 контракта на сумму 4,15 млн руб.
* на стадии заключения 6 к. на сумму 41,23 млн руб.
* на стадии приема заявок 2 к. на сумму 3,45 млн руб.
* ***проводимая работа, достигнутые результаты:***

Поставлено в медицинские организации 77 единиц медицинского оборудования и 90 единиц автотранспорта.