Информация

о ходе реализации мероприятий в рамках реализации

национального проекта «Здравоохранение» в Республике Дагестан 
в 2023 году по состоянию на 01.09.2023 года

В Республике Дагестан реализуется 8 региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение»:

- Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи.

- Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Борьба с онкологическими заболеваниями.

- Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям.

- Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами.

- Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).

- Развитие экспорта медицинских услуг.

- Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Дагестан.

- общая сумма финансирования:

на 2023 год – 5 312,06 млн рублей, в том числе:

2 014,33 млн рублей – средства федерального бюджета.

252,58 млн рублей – средства республиканского бюджета.

3 045,15 млн рублей – средства внебюджетных источников

По состоянию на 01.09.2023 год заключено 265 контрактов на общую сумму 2 019,1 млн рублей (из них 26 неисполненных контракта 2021-2022 гг. на сумму 293,88 млн рублей), кассовое исполнение составляет 2829,76 млн рублей по всем источникам финансирования (53,2 %), в том числе 1 766,36 млн руб. – средства внебюджетных фондов.

В рамках реализации мероприятий вышеуказанных региональных проектов в Республике Дагестан в 2023 году проведена следующая работа.

I. Региональный проект

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

- функциональные заказчики:

Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

- планируемые к достижению результаты:

Целью регионального проекта является завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

В 2023 году проектом предусмотрено развитие санитарной авиации в республике. На эти цели выделено финансирование в объеме 178,7 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 76,9 млн рублей, из республиканского бюджета РД – 101,8 млн рублей.

- целевые индикаторы проекта:

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | 205 | 149 | 73 % | По состоянию на 1.09.2023 |
| 2 | Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризацию в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (%) | 80 | 77,0 | 96,2 % | Данные за 8 месяцев |
| 3 | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную бригаду | 5,2 | 4,01 | 77 % | Данные за 8 месяцев |
| 4 | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения (%) | 63,4 | 45,1 | 71 % | Данные за 8 месяцев |
| 5 | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, процент | 90 | 91 | 101 % | по состоянию на 01.09.2023 |
| 6 | Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» | 9433,7 | 6978,76 | 73,9 % | Данные за 8 месяцев |
| 7 | Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя | 3,19 | 2,124 | 66 % | Данные за 8 месяцев |
| 8 | Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания | 100 | 100 | 100 % | Данные за 8 месяцев |
| 9 | Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее | 98 | 98 | 100 % | Данные за 8 месяцев |
| 10 | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций | 71,4 | 71,4 | 100 % | Данные за 8 месяцев |
|  | Результаты | План |  |  |  |
| 1 | Выполнено вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, единиц | 205 | 123 | 60 % | По состоянию на 01.09.2023 |

- бюджет регионального проекта:

Всего на 2023 год – 178,7 млн рублей, в том числе:

76,9 млн рублей – средства федерального бюджета;

101,8 млн рублей – средства республиканского бюджета РД.

- профинансировано: 149,03 млн руб.

- кассовое освоение: 149,03 млн руб.

- заключено контрактов: 2 контракта на сумму – 147,8 млн рублей;

- проводимая работа, достигнутые результаты:

В рамках развития санитарной авиации по состоянию на 1 сентября 2023 года осуществлено 123 вылета вертолетом санитарной авиации, эвакуировано в медицинские организации 149 человек, из них детей – 34.

- участие органов местного самоуправления: участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения: не имеются

II. Региональный проект

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

- функциональные заказчики:

Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

- планируемые к достижению показатели и результаты:

Региональный проект направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения с 198,1 случаев на 100 тыс. населения в 2017 году до 195,0 в 2024 году.

Реализация регионального проекта позволит расширить объемы и виды оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», улучшить качество жизни больных, получивших хирургическое лечение, снизить смертность от болезней системы кровообращения.

В рамках реализации регионального проекта планируется переоснащение сети региональных сосудистых центров (ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи», ГБУ РД «Дербентская центральная городская больница», ГБУ РД «Хасавюртовская центральная городская больница») и первичного сосудистого отделения (ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница»). На данное мероприятие предусмотрено 170,47 млн рублей за счет средств федерального бюджета, в том числе средства 2022 года 10,82 (ФБ).

Также предусматривается обеспечить проведение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений лекарственными препаратами у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. На данное мероприятие в 2023 году предусмотрено 68,062 млн рублей (67,381 млн рублей – федеральный бюджет; 0,681 млн рублей – региональный бюджет).

- целевые индикаторы проекта:

| № | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Больничная летальность от инфаркта миокарда | 6,8 | 6,3 | 100 % | Уточненные данные за 7 месяцев |
| 2 | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | 14,5 | 9,2 | 100 % | Уточненные данные за 7 месяцев |
| 3 | Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК/число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) | 1,89 | 0,5 | 100 % | Уточненные данные за 7 месяцев |
| 4 | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | 70 | 61,0 | 87,1 % | Уточненные данные за 7 месяцев |
| 5 | Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях | 90 | 90,4 | 100,4 % | Уточненные данные за 7 месяцев |
| 6 | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. единиц | 4,12 | 2,34 | 56,7 % | Уточненные данные за 7 месяцев |
| № | Результат | План | Факт | % | Примечание |
| 1 | Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, процент | 85 | 90,42 | 106 % | Уточненные данные за 7 месяцев |

- бюджет регионального проекта:

Всего на 2023 год – 238,53 млн рублей, в том числе:

237,85 млн рублей – средства федерального бюджета;

0,681 млн рублей – средства республиканского бюджета.

- профинансировано: 124,7 млн руб.

- кассовое освоение: 120,76 млн руб.

- заключение контрактов:

В рамках реализации регионального проекта запланировано заключение 42 контрактов на приобретение кардиопрепаратов и 12 контрактов на поставку медицинского оборудования, из них:

- заключено 54 контракта на сумму 201,52 млн руб. (из них 6 контрактов 2022 года на сумму 10,82 млн руб.) или 100 % от запланированных к заключению контрактов.

- проводимая работа, достигнутые результаты:

Осуществлена поставка лекарственных препаратов на сумму 65,69 млн рублей.

Осуществлена поставка 34 единиц медицинского оборудования (ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» - 32 ед., ГБУ РД «Дербентская центральная городская больница» - 1 ед., ГБУ РД «Хасавюртовская центральная городская больница» - 1 ед.)

- участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта: не предусмотрено.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения: не имеются

III.  Региональный проект

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

- функциональные заказчики:

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

- планируемые к достижению показатели и результаты:

Региональный проект направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 67,7 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

На переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» г. Махачкала, оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями, в 2023 году запланирована сумма в размере 101,9 млн рублей                                                     (ФБ – 98,9; РБ - 3,0), в том числе средства 2022 года  32,28 млн руб. (ФБ)

На лекарственную терапию больных с онкологическими заболеваниями в 2023 году предусмотрены средства в размере 2 960,65 млн рублей из внебюджетных источников.

На строительство помещения для размещения линейного ускорителя - 75,36 млн. рублей – РБ.

целевые индикаторы проекта:

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, (%) | 75 | 49,2 | 65,6 % | Уточненные данные за 7 месяцев |
| 2 | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 и более лет из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, (%) | 54,9 | 54,7 | 100 % | Уточненные данные за 7 месяцев |
| 3 | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), (%) | 20,2 | 19,6 | 103 % | Уточненные данные за 7 месяцев |
| 4 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (%) | 53,7 | 54,3 | 101 % | Уточненные данные за 7 месяцев |

- бюджет регионального проекта:

Всего на 2023 год – 3 137,95 млн рублей, в том числе:

98,9 млн рублей – средства федерального бюджета;

78,4 млн рублей – средства республиканского бюджета;

2 960,65 млн рублей – средства внебюджетных источников.

- профинансировано: 1 847,96 млн руб.

- кассовое освоение: 1 844,94млн руб.

- заключение контрактов:

В рамках реализации регионального проекта запланировано заключение 22 контрактов на поставку медицинского оборудования и 2 контракта на строительство помещения для размещения линейного ускорителя, из них:

- заключено 24 контракта на сумму 173,08 млн руб. (из них 6 контрактов 2022 года на сумму 105,81 млн руб. и 1 контракт 2020 года на сумму 3,0)                              или 100 % от запланированных к заключению контрактов.

- проводимая работа, достигнутые результаты:

Переоснащение ГБУ РД «РОЦ»:

осуществлена поставка 13 единиц медицинского оборудования.

Строительство помещения для размещения линейного ускорителя:

По состоянию на 01.09.2023 года завершены работы по строительству каньона для размещения линейного ускорителя.

Медицинское оборудование установлено, но введено в эксплуатацию.

- участие органов местного самоуправления: участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения: не имеются

IV. Региональный проект

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

- функциональные заказчики:

Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

- планируемые к достижению результаты:

Региональный проект направлен на развитие профилактического направления в педиатрии, внедрение современных профилактических технологий; улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций путем оснащения новым медицинским оборудованием; строительство/реконструкцию детских больниц/корпусов; повышение квалификации кадров, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной системы у детей.

На развитие материально-технической базы медицинских организаций Республики Дагестан, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным, в 2023 году предусмотрено 84,5 млн рублей из внебюджетных источников.

- целевые индикаторы проекта:

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами (%) | 91,8 | 92,2 | 100,5 % | Данные за 8 месяцев |
| 2 | Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям (%) | 95 | 100 | 105,2 % | Данные за 8 месяцев |
| 3 | Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%) | 90 | 90,2 | 100 % | Данные за 8 месяцев |
| 4 | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) | 7 | 5,23 | 100 % | Данные за 8 месяцев |
| 5 | Смертность детей в возрасте 0-4 года (на 1000 родившихся живыми) | 9,8 | 7 | 100 % | Данные за 8 месяцев |
| 6 | Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. детей соответствующего возраста) | 78 | 42,6 | 100 % | Данные за 8 месяцев |
| 7 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы (%) | 90 | 91,3 | 101 % | Данные за 8 месяцев |
| 8 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз (%) | 80 | 80,4 | 100 % | Данные за 8 месяцев |
| 9 | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями (%) | 55 | 55,85 | 101 % | Данные за 8 месяцев |
| 10 | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) | 58,4 | 63,8 | 109 % | Данные за 8 месяцев |
| 11 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения (процент) | 80 | 80,25 | 100 % | Данные за 8 месяцев |
| 12 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения (%) | 80 | 86,1 | 107 % | Данные за 8 месяцев |
| 13 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания нарушения обмена веществ (%) | 80 | 80,6 | 101 % | Данные за 8 месяцев |

- бюджет регионального проекта:

Всего на 2023 год:

84,5 млн рублей – средства внебюджетных источников.

- кассовое освоение: 37,5 млн руб.

- заключение контрактов: не предусмотрено

- участие органов местного самоуправления: участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения: не имеются

V. Региональный проект

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Дагестан квалифицированными кадрами»

- функциональные заказчики:

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

- целевые индикаторы проекта:

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения) | 33,7 | 34,4 | 101 % | Уточненные данные за 7 месяцев |
| 2 | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения) | 82,2 | 83,0 | 100 % | Уточненные данные за 7 месяцев |
| 3 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (чел. на 10 тыс. населения) | 21,5 | 20,4 | 98 % | Уточненные данные за 7 месяцев |
| 4 | Обеспеченность населения медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь (чел. на 10 тыс. населения) | 5,3 | 5,9 | 113 % | Уточненные данные за 7 месяцев |
| 5 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь (чел. на 10 тыс. населения) | 13,5 | 12,3 | 91% | Уточненные данные за 7 месяцев |
| 6 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами | 96,6 | 92,6 | 96 % | Уточненные данные за 7 месяцев |
| 7 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками | 100 | 97,5 | 97,5 % | Уточненные данные за 7 месяцев |
| 8 | Укомплектованность фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками (%) | 100 | 97,8 | 97,8 % | Уточненные данные за 7 месяцев |
| 9 | Число специалистов, участвующих в системе 0 образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом | 32,564 | 24,501 | 75 % | Уточненные данные за 7 месяцев |

С целью достижения целевых индикаторов реализуются следующие программы (вне регионального проекта):

«Земский доктор» – предусмотрено 177,0 млн рублей (средства ФБ – 168,2; средства РБ – 8,8).

- профинансировано: 66,25 млн руб.

- кассовое освоение: 66,25 млн руб.

- заключение контрактов:

заключено 46 контрактов на сумму 41,0 млн руб. по Земскому доктору/фельдшеру;

заключено 1 соглашение на сумму 32,97 млн руб. на развитие кадрового обеспечения.

- участие органов местного самоуправления: участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения: не имеются.

VI. Региональный проект

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе

единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»

- функциональные заказчики:

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

- планируемые к достижению показатели и результаты:

В 2023 году планируется перевести все центральные районные и                              центральные городские больницы на формирование электронной медицинской документации без дублирования на бумажном носителе по следующим видам: протокол консультации (осмотра), протокол лабораторного исследования, протокол инструментального исследования, протокол телемедицинской консультации, направление на консультацию, госпитализацию, обследование, медицинское свидетельство о смерти, эпикриз по законченному случаю амбулаторный.

В соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России в 2023 году планируется реализовать следующие мероприятия:

- внедрение системы поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта, что в свою очередь позволит ускорить процесс анализа электронных медицинских карт пациентов, обратить внимание врача на пациентов высокого риска развития или ухудшения заболеваний и тем самым помочь в сокращении предотвратимой заболеваемости и смертности;

- внедрение цифровых инструментов динамического наблюдения пациентов больных онкологическими заболеваниями дыхательных органов или подозрением на злокачественные новообразования с реализацией поиска, анализа и сопоставления очагов в легких на базе искусственного интеллекта;

- развитие централизованной подсистемы организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) в части реализации расширенного неонатального скрининга, автоматизации процессов направления биоматериалов на скрининг п получение соответствующих результатов скрининга;

- развитие централизованной подсистемы организации оказания профилактической медицинской помощи в части обеспечения учёта инфекционных заболеваний, в том числе с ведением соответствующих регистров;

- реализация 7 дополнительных видов электронной медицинской документации;

- подключении дополнительных 10 единиц диагностического оборудования к центральному архиву медицинских изображений и 30 лабораторных анализаторов к лабораторной информационной системе.

На реализацию проекта в 2023 году предусмотрена сумма в размере 148,3 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 146,82 млн рублей; средства республиканского бюджета – 1,48 млн рублей.

- целевые индикаторы проекта:

| № п/п | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (тыс. человек) | 318 | 195,3 | 61,4 % | Уточненные данные за 7 месяцев |
| 2 | Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | 100 | 96,4 | 96,4 % | Уточненные данные за 7 месяцев |
| 3 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения | 100 | 100 | 100 % | Уточненные данные за 7 месяцев |
| 4 | Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно | 56 | 100 | 178 % | Уточненные данные за 7 месяцев |
| 5 | Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период | 73 | 88,5 | 121 % | Уточненные данные за 7 месяцев |
| 6 | Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период | 83 | 191 | 230 % | Уточненные данные за 7 месяцев |

- бюджет регионального проекта:

Всего на 2023 год – 243,28 млн рублей, в том числе:

240,85 млн рублей – средства федерального бюджета;

2,43 млн рублей – средства республиканского бюджета РД

- профинансировано: 30,4 млн руб.

- кассовое освоение: 29,1 млн руб.

- заключение контрактов:

В рамках реализации регионального проекта запланировано заключение 9 контрактов.

- заключено 9 контрактов на сумму 235,39 млн рублей (в том числе 3 неисполненных контракта 2021-2022 гг. на сумму 94,97 млн рублей).

- проводимая работа, достигнутые результаты

За прошедшие 8 месяцев текущего года медицинскими работниками сформировано более 23 млн медицинских документов в электронном виде, успешно прошли проверку и регистрацию в подсистемах ЕГИСЗ 19,2 млн документов. Основную долю электронных документов составляют протоколы осмотров (консультации) врачей, эпикризы амбулаторные и стационарные, а также протокола лабораторных и инструментальных исследований.

По итогам 8 месяцев 2023 года из 6 основных показателей федерального проекта плановые значения на 2023 год достигнуты уже по 4 показателям.

- участие органов местного самоуправления: участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения: не имеются

VII. Региональный проект

«Развитие экспорта медицинских услуг»

- функциональные заказчики:

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

- планируемые к достижению результаты:

Целью регионального проекта является увеличение объема экспорта медицинских услуг по Республике Дагестан не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 320 тыс. долларов США) на период до 2024 года.

В рамках реализации регионального проекта планировалось внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, разработка и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах.

- целевые индикаторы проекта:

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) | 0,65 | 2,01 | 309% | Данные за 8 месяцев |
| 2 | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. человек) | 13,04 | 44,2 | 338 % | Данные за 8 месяцев |

- заключение соглашений – не предусмотрено

- проводимая работа, достигнутые результаты:

Поступление финансовых средств за 2 года и 8 месяцев 2023 года за оказанные медицинские услуги иностранным гражданам на платной основе составило 194,07 млн рублей.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения: не имеются

VIII. Региональный проект

«Модернизация первичного звена здравоохранения

Республики Дагестан»

- функциональные заказчики:

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

- планируемые к достижению показатели и результаты:

В рамках реализации регионального проекта запланировано:

1) оснащение автотранспортом медицинских организаций, расположенных в населенных пунктах (с численностью населения до 50 тысяч человек) для перевозки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставка лекарственных препаратов до жителей отделенных районов в количестве 90 единиц, предусмотрено 88,7 млн рублей (ФБ – 86,75 млн рублей, РБ – 2,0 млн рублей);

2) дооснащение и переоснащение оборудованием медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в количестве 432 единиц. На выполнение данных мероприятий выделено 206,97 млн рублей (ФБ – 202,32 млн рублей, РБ – 4,66 млн рублей).

3) капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их структурных подразделений в количестве 78 объектов. На указанные мероприятия предусмотрено 226,23 млн рублей (ФБ – 221,14 млн рублей, РБ – 5,09 млн рублей), в том числе неиспользованные средства 2022 года;

4) приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, врачебных амбулаторий, ФАП, ФП (35 объектов). На указанные цели выделено 648,27 млн рублей (ФБ – 633,68 млн рублей, РБ – 14,5 млн рублей), в том числе неиспользованные средства 2021-2022 года.

5) реконструкция (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений (УБ, ВА и ФП) (10 объектов). На указанные цели выделено 48,93 млн рублей (ФБ – 47,83 млн рублей, РБ – 1,1 млн рублей).

- целевые индикаторы проекта

|  | Показатели | План | Факт | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта | 44,6 | 47,8 | 93 % | Данные за 8 месяцев |
| 2 | Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования | 29,8 | 25,14 | 118,5 % | Данные за 8 месяцев |
| 3 | Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год | 7,1 | 4,5 | 63,3 % | Данные за 8 месяцев |
| 4 | Мониторинг удовлетворенности оказанием медицинской помощи | 53 | 49,9 | 94 % | Данные за 8 месяцев |

- бюджет регионального проекта:

Всего на 2023 год – 1 219,15 млн рублей, в том числе:

1 191,72 млн рублей – средства федерального бюджета;

27,43млн рублей – средства республиканского бюджета РД

- профинансировано: 595,35 млн руб.

- кассовое освоение: 582,21 млн руб.

- заключено 129 контрактов на сумму – 1 187,34 млн руб. (в том числе 10 неисполненных контракта 2022 года на сумму 79,3 млн рублей).

- По оснащению автотранспортом медицинских организаций заключен 1 контракт на сумму 88,75 млн рублей.

- По оснащению и переоснащению медицинских организаций медицинским оборудованием:

- заключено 19 к. на сумму 206,2 млн руб.

- По капитальному ремонту зданий медицинских организаций и их структурных подразделений:

- заключено 77 к. на сумму 203,08 млн руб. (из них 4 контракта на сумму 5,72 млн руб. 2022 года)

- По приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций, врачебных амбулаторий:

- заключено 22 к. на сумму 640,49 млн руб., (из них 6 контрактов на сумму 73,58 млн руб. 2022 года)

- По реконструкции (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений:

- заключено 10 контрактов на сумму 48,82 млн руб.

- проводимая работа, достигнутые результаты:

Поставлено в медицинские организации 257 единиц медицинского оборудования и 90 единиц автотранспорта.

По состоянию на 01.09.2023 года:

Уровень готовности объектов капитального ремонта:

работы не начаты – 2 объекта;

от 1 до 49 % - 13 объектов;

от 50-99 % - 45 объектов.

работы завершены – 18 объектов (в том числе 4 объекта 2022 года);

Уровень готовности объектов быстровозводимых модульных конструкций составляет:

работы не начаты – 3 объекта;

от 1 до 49 % - 14 объектов;

от 50-99 % - 9 объектов;

работы завершены – 6 объектов (в том числе 5 объектов 2022 года).

Уровень готовности объектов реконструкции:

от 1 до 49 % - 5 объектов;

работы не начаты – 5 объектов.

- участие органов местного самоуправления: участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.

- имеющиеся проблемы и сроки их решения – не имеются