**Информация**

**о ходе реализации мероприятий в рамках реализации**

**национального проекта «Здравоохранение» в Республике Дагестан
в 2023 году по состоянию на 01.09.2023 года**

В Республике Дагестан реализуется 8 региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение»:

1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи.
2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
3. Борьба с онкологическими заболеваниями.
4. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям.
5. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами.
6. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).
7. Развитие экспорта медицинских услуг.
8. Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Дагестан.
* ***общая сумма финансирования:***

на 2023 год – 5 312,06 млн рублей, в том числе:

2 014,33 млн рублей – средства федерального бюджета.

252,58 млн рублей – средства республиканского бюджета.

3 045,15 млн рублей – средства внебюджетных источников

**По состоянию на 01.09.2023 год** *заключено 265 контрактов* на общую сумму 2 019,1 млн рублей (из них 26 неисполненных контракта 2021-2022 гг. на сумму 293,88 млн рублей), *кассовое исполнение* составляет 2829,76 млн рублей по всем источникам финансирования (53,2 %), в том числе 1 766,36 млн руб. – средства внебюджетных фондов.

В рамках реализации мероприятий вышеуказанных региональных проектов в Республике Дагестан в 2023 году проведена следующая работа.

**I. Региональный проект**

**«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

* ***планируемые к достижению результаты:***

Целью регионального проекта является завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

В 2023 году проектом предусмотрено развитие санитарной авиации в республике. На эти цели выделено финансирование в объеме 178,7 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 76,9 млн рублей, из республиканского бюджета РД – 101,8 млн рублей.

* ***целевые индикаторы проекта:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели**  | **План** | **Факт**  | **%** | **Примечание** |
| **1** | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | 205 | 149 | 73 % | **По состоянию на 1.09.2023** |
| **2** | Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризацию в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (%) | 80 | 77,0 | 96,2 % | **Данные за 8 месяцев** |
| **3** | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную бригаду | 5,2 | 4,01 | 77 % | **Данные за 8 месяцев** |
| **4** | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения (%) | 63,4 | 45,1 | 71 % | **Данные за 8 месяцев** |
| **5** | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, процент  | 90 | 91 | 101 % | **по состоянию на 01.09.2023** |
| **6** | Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» | 9433,7 | 6978,76 | 73,9 % | **Данные за 8 месяцев** |
| **7** | Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя | 3,19 | 2,124 | 66 % | **Данные за 8 месяцев** |
| **8** | Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания | 100 | 100 | 100 % | **Данные за 8 месяцев** |
| **9** | Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее | 98 | 98 | 100 % | **Данные за 8 месяцев** |
| **10** | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций | 71,4 | 71,4 | 100 % | **Данные за 8 месяцев** |
|  | **Результаты**  | **План** |  |  |  |
| **1** | Выполнено вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, единиц | 205 | 123 | 60 % | **По состоянию на 01.09.2023** |

* ***бюджет регионального проекта:***

Всего на 2023 год – 178,7 млн рублей, в том числе:

76,9 млн рублей – средства федерального бюджета;

101,8 млн рублей – средства республиканского бюджета РД.

* ***профинансировано: 149,03 млн руб.***
* ***кассовое освоение: 149,03 млн руб.***
* ***заключено контрактов:*** 2 контракта на сумму – 147,8 млн рублей;
* ***проводимая работа, достигнутые результаты:***

В рамках развития санитарной авиации по состоянию на 1 сентября 2023 года осуществлено 123 вылета вертолетом санитарной авиации, эвакуировано в медицинские организации 149 человек, из них детей – 34.

* ***участие органов местного самоуправлени***я: участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.
* ***имеющиеся проблемы и сроки их решения:*** не имеются

**II. Региональный проект**

**«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

* ***планируемые к достижению показатели и результаты:***

Региональный проект направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения с 198,1 случаев на 100 тыс. населения в 2017 году до 195,0 в 2024 году.

Реализация регионального проекта позволит расширить объемы и виды оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», улучшить качество жизни больных, получивших хирургическое лечение, снизить смертность от болезней системы кровообращения.

В рамках реализации регионального проекта планируется переоснащение сети региональных сосудистых центров (ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи», ГБУ РД «Дербентская центральная городская больница», ГБУ РД «Хасавюртовская центральная городская больница») и первичного сосудистого отделения (ГБУ РД «Буйнакская центральная городская больница»). На данное мероприятие предусмотрено 170,47 млн рублей за счет средств федерального бюджета, в том числе средства 2022 года 10,82 (ФБ).

Также предусматривается обеспечить проведение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений лекарственными препаратами у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении. На данное мероприятие в 2023 году предусмотрено 68,062 млн рублей (67,381 млн рублей – федеральный бюджет; 0,681 млн рублей – региональный бюджет).

* ***целевые индикаторы проекта:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели**  | **План** | **Факт**  | **%** | **Примечание** |
| **1** | Больничная летальность от инфаркта миокарда | 6,8 | 6,3 | 100 % | **Уточненные данные за 7 месяцев** |
| **2** | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | 14,5 | 9,2 | 100 % | **Уточненные данные за 7 месяцев** |
| **3** | Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК/число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) | 1,89 | 0,5 | 100 % | **Уточненные данные за 7 месяцев** |
| **4** | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | 70 | 61,0 | 87,1 % | **Уточненные данные за 7 месяцев** |
| **5** | Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях | 90 | 90,4 | 100,4 % | **Уточненные данные за 7 месяцев** |
| **6** | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. единиц  | 4,12 | 2,34 | 56,7 % | **Уточненные данные за 7 месяцев** |
| **№** | **Результат**  | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| **1** | Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, процент | 85 | 90,42 | 106 % | **Уточненные данные за 7 месяцев** |

* ***бюджет регионального проекта:***

Всего на 2023 год – 238,53 млн рублей, в том числе:

237,85 млн рублей – средства федерального бюджета;

0,681 млн рублей – средства республиканского бюджета.

* ***профинансировано: 124,7 млн руб.***
* ***кассовое освоение: 120,76 млн руб.***
* ***заключение контрактов:***

***В рамках реализации регионального проекта запланировано заключение 42 контрактов на приобретение кардиопрепаратов и 12 контрактов на поставку медицинского оборудования, из них:***

* заключено 54 контракта на сумму 201,52 млн руб. (из них 6 контрактов 2022 года на сумму 10,82 млн руб.) или 100 % от запланированных к заключению контрактов.
* ***проводимая работа, достигнутые результаты:***

Осуществлена поставка лекарственных препаратов на сумму 65,69 млн рублей.

Осуществлена поставка 34 единиц медицинского оборудования (ГБУ РД «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи» - 32 ед., ГБУ РД «Дербентская центральная городская больница» - 1 ед., ГБУ РД «Хасавюртовская центральная городская больница» - 1 ед.)

* ***участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта:*** не предусмотрено.
* ***имеющиеся проблемы и сроки их решения:*** не имеются

**III. Региональный проект**

 **«Борьба с онкологическими заболеваниями»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

* ***планируемые к достижению показатели и результаты:***

Региональный проект направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 67,7 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

На переоснащение ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» г. Махачкала, оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями, в 2023 году запланирована сумма в размере 101,9 млн рублей (ФБ – 98,9; РБ - 3,0), в том числе средства 2022 года 32,28 млн руб. (ФБ)

На лекарственную терапию больных с онкологическими заболеваниями в 2023 году предусмотрены средства в размере 2 960,65 млн рублей из внебюджетных источников.

На строительство помещения для размещения линейного ускорителя - 75,36 млн. рублей – РБ.

***целевые индикаторы проекта:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели**  | **План** | **Факт**  | **%** | **Примечание** |
| 1 | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, (%) | 75 | 49,2 | 65,6 % | **Уточненные данные за 7 месяцев** |
| 2 | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 и более лет из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, (%) | 54,9 | 54,7 | 100 % | **Уточненные данные за 7 месяцев** |
| 3 | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), (%) | 20,2 | 19,6 | 103 % | **Уточненные данные за 7 месяцев** |
| 4 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (%) | 53,7 | 54,3 | 101 % | **Уточненные данные за 7 месяцев** |

* ***бюджет регионального проекта:***

Всего на 2023 год – 3 137,95 млн рублей, в том числе:

98,9 млн рублей – средства федерального бюджета;

78,4 млн рублей – средства республиканского бюджета;

2 960,65 млн рублей – средства внебюджетных источников.

* ***профинансировано: 1 847,96 млн руб.***
* ***кассовое освоение: 1 844,94млн руб.***
* ***заключение контрактов:***

**В рамках реализации регионального проекта запланировано заключение 22 контрактов на поставку медицинского оборудования и 2 контракта на строительство помещения для размещения линейного ускорителя, из них:**

* заключено 24 контракта на сумму 173,08 млн руб. (из них 6 контрактов 2022 года на сумму 105,81 млн руб. и 1 контракт 2020 года на сумму 3,0) или 100 % от запланированных к заключению контрактов.
* ***проводимая работа, достигнутые результаты:***

**Переоснащение ГБУ РД «РОЦ»:**

осуществлена поставка 13 единиц медицинского оборудования.

**Строительство помещения для размещения линейного ускорителя:**

*По состоянию на 01.09.2023 года завершены работы по строительству каньона для размещения линейного ускорителя.*

*Медицинское оборудование установлено, но введено в эксплуатацию.*

* ***участие органов местного самоуправления:*** участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.
* ***имеющиеся проблемы и сроки их решения:*** не имеются

**IV. Региональный проект**

 **«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

* ***планируемые к достижению результаты:***

Региональный проект направлен на развитие профилактического направления в педиатрии, внедрение современных профилактических технологий; улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций путем оснащения новым медицинским оборудованием; строительство/реконструкцию детских больниц/корпусов; повышение квалификации кадров, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной системы у детей.

На развитие материально-технической базы медицинских организаций Республики Дагестан, оказывающих помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде и новорожденным, в 2023 году предусмотрено 84,5 млн рублей из внебюджетных источников.

* ***целевые индикаторы проекта:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели**  | **План** | **Факт**  | **%** | **Примечание** |
| **1** | Укомплектованность медицинских организаций,оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами (%) | 91,8 | 92,2 | 100,5 % | **Данные за 8 месяцев** |
| **2** | Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям (%) | 95 | 100 | 105,2 % | **Данные за 8 месяцев** |
| **3** | Число выполненных детьми посещений детскихполиклиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%) | 90 | 90,2 | 100 % | **Данные за 8 месяцев** |
| **4** | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) | 7 | 5,23 | 100 % | **Данные за 8 месяцев** |
| **5** | Смертность детей в возрасте 0-4 года (на 1000 родившихся живыми) | 9,8 | 7 | 100 % | **Данные за 8 месяцев** |
| **6** | Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. детей соответствующего возраста) | 78 | 42,6 | 100 % | **Данные за 8 месяцев** |
| **7** | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы (%) | 90 | 91,3 | 101 % | **Данные за 8 месяцев** |
| **8** | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз (%) | 80 | 80,4 | 100 % | **Данные за 8 месяцев** |
| **9** | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями (%) | 55 | 55,85 | 101 % | **Данные за 8 месяцев** |
| **10** | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) | 58,4 | 63,8 | 109 % | **Данные за 8 месяцев** |
| **11** | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения (процент) | 80 | 80,25 | 100 % | **Данные за 8 месяцев** |
| **12** | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения (%) | 80 | 86,1 | 107 % | **Данные за 8 месяцев** |
| **13** | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания нарушения обмена веществ (%) | 80 | 80,6 | 101 % | **Данные за 8 месяцев** |

* *бюджет регионального проекта:*

Всего на 2023 год:

84,5 млн рублей – средства внебюджетных источников.

* ***кассовое освоение: 37,5 млн руб.***
* ***заключение контрактов:*** не предусмотрено
* ***участие органов местного самоуправления:*** участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.
* ***имеющиеся проблемы и сроки их решения:*** не имеются

**V. Региональный проект**

**«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Дагестан квалифицированными кадрами»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

* ***целевые индикаторы проекта:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели**  | **План** | **Факт**  | **%** | **Примечание** |
| **1** | Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения) | 33,7 | 34,4 | 101 % | **Уточненные данные за 7 месяцев** |
| **2** | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения) | 82,2 | 83,0 | 100 % | **Уточненные данные за 7 месяцев** |
| **3** | Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (чел. на 10 тыс. населения) | 21,5 | 20,4  | 98 % | **Уточненные данные за 7 месяцев** |
| **4** | Обеспеченность населения медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь (чел. на 10 тыс. населения) | 5,3 | 5,9  | 113 % | **Уточненные данные за 7 месяцев** |
| **5** | Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь (чел. на 10 тыс. населения) | 13,5 | 12,3  | 91% | **Уточненные данные за 7 месяцев** |
| **6** | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами | 96,6 | 92,6  | 96 % | **Уточненные данные за 7 месяцев** |
| **7** | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками | 100 | 97,5 | 97,5 % | **Уточненные данные за 7 месяцев** |
| **8** | Укомплектованность фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками (%) | 100 | 97,8 | 97,8 % | **Уточненные данные за 7 месяцев** |
| **9** | Число специалистов, участвующих в системе 0 образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом | 32,564 | 24,501 | 75 % | **Уточненные данные за 7 месяцев** |

**С целью достижения целевых индикаторов реализуются следующие программы (вне регионального проекта):**

***«Земский доктор***» – предусмотрено 177,0 млн рублей (средства ФБ – 168,2; средства РБ – 8,8).

* ***профинансировано: 66,25 млн руб.***
* ***кассовое освоение: 66,25 млн руб.***
* ***заключение контрактов:***

заключено **46** контрактов на сумму **41,0** млн руб. по Земскому доктору/фельдшеру;

заключено **1** соглашение на сумму **32,97** млн руб. на развитие кадрового обеспечения.

* ***участие органов местного самоуправления:*** участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.
* ***имеющиеся проблемы и сроки их решения:*** не имеются.

**VI. Региональный проект**

**«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе**

**единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

* ***планируемые к достижению показатели и результаты:***

В 2023 году планируется перевести все центральные районные и центральные городские больницы на формирование электронной медицинской документации без дублирования на бумажном носителе по следующим видам: протокол консультации (осмотра), протокол лабораторного исследования, протокол инструментального исследования, протокол телемедицинской консультации, направление на консультацию, госпитализацию, обследование, медицинское свидетельство о смерти, эпикриз по законченному случаю амбулаторный.

В соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России в 2023 году планируется реализовать следующие мероприятия:

- внедрение системы поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта, что в свою очередь позволит ускорить процесс анализа электронных медицинских карт пациентов, обратить внимание врача на пациентов высокого риска развития или ухудшения заболеваний и тем самым помочь в сокращении предотвратимой заболеваемости и смертности;

- внедрение цифровых инструментов динамического наблюдения пациентов больных онкологическими заболеваниями дыхательных органов или подозрением на злокачественные новообразования с реализацией поиска, анализа и сопоставления очагов в легких на базе искусственного интеллекта;

- развитие централизованной подсистемы организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) в части реализации расширенного неонатального скрининга, автоматизации процессов направления биоматериалов на скрининг п получение соответствующих результатов скрининга;

- развитие централизованной подсистемы организации оказания профилактической медицинской помощи в части обеспечения учёта инфекционных заболеваний, в том числе с ведением соответствующих регистров;

- реализация 7 дополнительных видов электронной медицинской документации;

- подключении дополнительных 10 единиц диагностического оборудования к центральному архиву медицинских изображений и 30 лабораторных анализаторов к лабораторной информационной системе.

На реализацию проекта в 2023 году предусмотрена сумма в размере 148,3 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 146,82 млн рублей; средства республиканского бюджета – 1,48 млн рублей.

* ***целевые индикаторы проекта:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| **1** | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (тыс. человек) | 318 | 195,3 | **61,4 %** | **Уточненные данные за 7 месяцев** |
| **2** | Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | 100 | 96,4 | **96,4 %** | **Уточненные данные за 7 месяцев** |
| **3** | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения | 100 | 100 | **100 %** | **Уточненные данные за 7 месяцев** |
| **4** | Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно | 56 | 100 | **178 %** | **Уточненные данные за 7 месяцев** |
| **5** | Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период | 73 | 88,5 | **121 %** | **Уточненные данные за 7 месяцев** |
| **6** | Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период | 83 | 191 | **230 %** | **Уточненные данные за 7 месяцев** |

* ***бюджет регионального проекта:***

Всего на 2023 год – 243,28 млн рублей, в том числе:

240,85 млн рублей – средства федерального бюджета;

2,43 млн рублей – средства республиканского бюджета РД

* ***профинансировано: 30,4 млн руб.***
* ***кассовое освоение: 29,1 млн руб.***
* ***заключение контрактов:***

**В рамках реализации регионального проекта запланировано заключение 9 контрактов.**

* заключено 9 контрактов на сумму 235,39 млн рублей (в том числе 3 неисполненных контракта 2021-2022 гг. на сумму 94,97 млн рублей).
* ***проводимая работа, достигнутые результаты***

За прошедшие 8 месяцев текущего года медицинскими работниками сформировано более 23 млн медицинских документов в электронном виде, успешно прошли проверку и регистрацию в подсистемах ЕГИСЗ 19,2 млн документов. Основную долю электронных документов составляют протоколы осмотров (консультации) врачей, эпикризы амбулаторные и стационарные, а также протокола лабораторных и инструментальных исследований.

По итогам 8 месяцев 2023 года из 6 основных показателей федерального проекта плановые значения на 2023 год достигнуты уже по 4 показателям.

* ***участие органов местного самоуправления:*** участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.
* ***имеющиеся проблемы и сроки их решения:*** не имеются

**VII. Региональный проект**

**«Развитие экспорта медицинских услуг»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

* ***планируемые к достижению результаты:***

Целью регионального проекта является увеличение объема экспорта медицинских услуг по Республике Дагестан не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 320 тыс. долларов США) на период до 2024 года.

В рамках реализации регионального проекта планировалось внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, разработка и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах.

* ***целевые индикаторы проекта:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели**  | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| **1** | Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) | 0,65 | 2,01 | 309% | **Данные за 8 месяцев** |
| **2** | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. человек)  | 13,04 | 44,2 | 338 % | **Данные за 8 месяцев** |

* ***заключение соглашений –*** не предусмотрено
* ***проводимая работа, достигнутые результаты:***

Поступление финансовых средств за 2 года и 8 месяцев 2023 года за оказанные медицинские услуги иностранным гражданам на платной основе составило 194,07 млн рублей.

* ***имеющиеся проблемы и сроки их решения:*** не имеются

**VIII. Региональный проект**

**«Модернизация первичного звена здравоохранения**

**Республики Дагестан»**

* ***функциональные заказчики:***

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

* ***планируемые к достижению показатели и результаты:***

В рамках реализации регионального проекта запланировано:

1) оснащение автотранспортом медицинских организаций, расположенных в населенных пунктах (с численностью населения до 50 тысяч человек) для перевозки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставка лекарственных препаратов до жителей отделенных районов в количестве **90 единиц,** предусмотрено 88,7 млн рублей (ФБ – 86,75 млн рублей, РБ – 2,0 млн рублей);

2) дооснащение и переоснащение оборудованием медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в количестве **432 единиц.** На выполнение данных мероприятий выделено 206,97 млн рублей (ФБ – 202,32 млн рублей, РБ – 4,66 млн рублей).

3) капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их структурных подразделений в количестве **78 объектов**. На указанные мероприятия предусмотрено 226,23 млн рублей (ФБ – 221,14 млн рублей, РБ – 5,09 млн рублей), в том числе неиспользованные средства 2022 года;

4) приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций, врачебных амбулаторий, ФАП, ФП **(35 объектов)**. На указанные цели выделено 648,27 млн рублей (ФБ – 633,68 млн рублей, РБ – 14,5 млн рублей), в том числе неиспользованные средства 2021-2022 года.

5) реконструкция (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений (УБ, ВА и ФП) **(10 объектов)**. На указанные цели выделено 48,93 млн рублей (ФБ – 47,83 млн рублей, РБ – 1,1 млн рублей).

* ***целевые индикаторы проекта***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **План** | **Факт**  | **%** | **Примечание** |
| **1** | Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта | 44,6 | 47,8 | 93 % | **Данные за 8 месяцев**  |
| **2** | Доля оборудования в подразделениях, оказывающихмедицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования | 29,8 | 25,14 | 118,5 % | **Данные за 8 месяцев** |
| **3** | Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год | 7,1 | 4,5 | 63,3 % | **Данные за 8 месяцев** |
| **4** | Мониторинг удовлетворенности оказанием медицинской помощи | 53 | 49,9 | 94 % | **Данные за 8 месяцев** |

* ***бюджет регионального проекта:***

Всего на 2023 год – 1 219,15 млн рублей, в том числе:

1 191,72 млн рублей – средства федерального бюджета;

27,43млн рублей – средства республиканского бюджета РД

* ***профинансировано: 595,35 млн руб.***
* ***кассовое освоение: 582,21 млн руб.***
* ***заключено 129 контрактов на сумму – 1 187,34 млн руб. (в том числе 10 неисполненных контракта 2022 года на сумму 79,3 млн рублей).***
1. *По оснащению автотранспортом медицинских организаций заключен 1 контракт на сумму 88,75 млн рублей.*
2. *По оснащению и переоснащению медицинских организаций медицинским оборудованием:*
* заключено 19 к. на сумму 206,2 млн руб.
1. *По капитальному ремонту зданий медицинских организаций и их структурных подразделений:*
* заключено 77 к. на сумму 203,08 млн руб. (из них 4 контракта на сумму 5,72 млн руб. 2022 года)
1. *По приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций, врачебных амбулаторий:*
* заключено 22 к. на сумму 640,49 млн руб., (из них 6 контрактов на сумму 73,58 млн руб. 2022 года)
1. По реконструкции (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений:
* заключено 10 контрактов на сумму 48,82 млн руб.
* ***проводимая работа, достигнутые результаты:***

Поставлено в медицинские организации 257 единиц медицинского оборудования и 90 единиц автотранспорта.

По состоянию на 01.09.2023 года:

Уровень готовности объектов капитального ремонта:

работы не начаты – 2 объекта;

от 1 до 49 % - 13 объектов;

от 50-99 % - 45 объектов.

работы завершены – 18 объектов (в том числе 4 объекта 2022 года);

Уровень готовности объектов быстровозводимых модульных конструкций составляет:

работы не начаты – 3 объекта;

от 1 до 49 % - 14 объектов;

от 50-99 % - 9 объектов;

работы завершены – 6 объектов (в том числе 5 объектов 2022 года).

Уровень готовности объектов реконструкции:

от 1 до 49 % - 5 объектов;

работы не начаты – 5 объектов.

* ***участие органов местного самоуправления:*** участие органов местного самоуправления в рамках реализации проекта не предусмотрено.
* ***имеющиеся проблемы и сроки их решения –*** не имеются