ПРОЕКТ



**ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**г. Махачкала**

В целях реализации пункта 34 плана мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.04.2017 № 754-р:

1. Утвердить прилагаемый [план](consultantplus://offline/ref=A1BF0EFADB86AE90EA4D5B486F22AB135F1CF570F3F8F97A804502CED4E550C6A178B59F065C1345904105J5Z8G) мероприятий («дорожную карту») по кадровому обеспечению и подготовке специалистов, оказывающих медицинскую помощь лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека на 2017-2020 годы (далее – «дорожная карта»).

2. Министерству здравоохранения Республики Дагестан:

совместно с ответственными исполнителями, обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты».

представлять ежегодно к 15 марта в Правительство Республики Дагестан информацию о ходе реализации [«дорожной карты»](consultantplus://offline/ref=E7B78F2B3D23AA6854E4C78187790537A6C2DE67B33DE3C2772EE88A287A763248B11DDC10B6FD76AC50F7P2E5H).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства

Республики Дагестан

А.ГАМИДОВ

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Дагестан

от 2017 г. №

[**План**](consultantplus://offline/ref=A1BF0EFADB86AE90EA4D5B486F22AB135F1CF570F3F8F97A804502CED4E550C6A178B59F065C1345904105J5Z8G) **мероприятий («дорожная карта»)**

**по кадровому обеспечению и подготовке специалистов, оказывающих медицинскую помощь лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека на 2017-2020 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **сроки реализации** | **ответственные исполнители** | **ожидаемый результат** |
| 1. | Анализ соответствия штатной численности медицинского персонала, оказывающих медицинскую помощь при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека порядкам оказания медицинской помощи | постоянно | Минздрав РД | Определение дефицита кадров в штате с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи. Представление в Минздрав РД результатов анализа штатной численности |
| 2. | Формирование прогноза развития кадрового потенциала в разрезе направлений деятельности с учетом уровня текучести и дополнительной потребности в соответствии с нормативными документами | 2017 г. | Минздрав РД | Обеспечение квалифицированными специалистами медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека |
| 3. | Своевременная профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников в соответствии с квалификационными требованиями. | постоянно | Минздрав РД | Обеспечение условий для соответствия квалификации медицинских работников профессиональным стандартам |
| 4. | Организация проведения обучения специалистов смежных профессий (фтизиатры, акушер -гинекологи, стоматологи и т.д.), оказывающих медицинскую помощь при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека. | постоянно | Минздрав РД | Обеспечение ВИЧ-инфицированных квалифицированной медицинской помощью в медицинских организациях различного профиля |
| 5. | Аккредитация медицинских работников | 2017-2020 гг. | Минздрав РД  ФГБОУ  ВО «ДГМУ» Минздрава России | Подтверждение соответствия квалификации и качества работы медицинских работников профессиональным стандартам |

Приложение

к Плану мероприятий («дорожной карте»)

по кадровому обеспечению и подготовке

специалистов, оказывающих медицинскую помощь

лицам, зараженным вирусом иммунодефицита

человека на 2017-2020 годы

**Показатели**

**кадрового обеспечения и подготовки специалистов, оказывающих медицинскую помощь лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека на период на 2017-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование целевого показателя | Единица  измерения | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспеченность врачами специализированных медицинских организаций\*, оказывающих медицинскую помощь лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека | человек | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека | человек на 1000 ВИЧ-инфицированных | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3. | Количество врачей специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека, нуждающихся в обучении по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования | человек | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 4. | Количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, оказывающих медицинскую помощь лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека нуждающихся в обучении по программам дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях среднего и дополнительного профессионального образования | человек | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 5. | Аккредитация специалистов | человек | - | - | - | - |
| 6. | Доля аккредитованных специалистов | процент | - | - | - | - |

\* ГБУ РД «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом Министерства здравоохранения Республики Дагестан»:

врачей – 18 (врачей инфекционистов – 6, эпидемиологов – 4, других специалистов – 8);

средних медработников – 15 (медицинских сестер – 7, фельдшеров- лаборантов – 5, помощников врачей эпидемиологов – 3);

ГБУ РД «Республиканский противотуберкулезный диспансер» - врач ­­­инфекционист – 1;

ГБУ РД «Дербентская центральная городская больница» - врач ­­­инфекционист 1.

**Пояснительная записка**

**к проекту распоряжения Правительства Республики Дагестан**

**«Об утверждении** [**план**](consultantplus://offline/ref=A1BF0EFADB86AE90EA4D5B486F22AB135F1CF570F3F8F97A804502CED4E550C6A178B59F065C1345904105J5Z8G)**а мероприятий («дорожную карту») по кадровому обеспечению и подготовке специалистов, оказывающих медицинскую помощь лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека**

**на 2017-2020 годы»**

Настоящий проект разработан во исполнения пункта 34 плана мероприятий по реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.04.2017 № 754-р.

Согласно которому в III квартале 2017 года необходимо провести мероприятия по определению потребности в специалистах для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека, и разработать «дорожную карту» субъекта Российской Федерации, по кадровому обеспечению и подготовке соответствующих специалистов на период до 2020 года.

Принятие данного распоряжения Правительства Республики Дагестан не повлечет дополнительных расходов из республиканского бюджета Республики Дагестан и не потребует внесения изменений, признания утратившими силу или отмены действующих нормативных правовых актов Республики Дагестан.

**Врио министра С.Д. Ахмедов**