## Slide 1
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ «БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА»
ГБУ РД «Детская поликлиника №1»
Период реализации проекта: 10 сентября 2018 г. – 30 марта 2019 г.
Докладчик: Главный врач ГБУ РД «Детская поликлиника №1»
О. С. Абдулагаджиева

## Slide 2
Приказ МЗ РД от 10.09.18 №852-М «О Проектном офисе по реализации на территории РД пилотного проекта «Бережливая поликлинника»»
Приказ от 09.11.18 №107/2-П «О формировании рабочих групп в ГБУ РД ДП №1»
Приказ от 10.09.18 №100-П «О формировании состава проектного офиса в ГБУ РД ДП №1»
НОРМАТИВное регулирование
ПРОЕКТА
Дорожная карта Федерального проекта «Бережливая поликлиника».

## Slide 3
№ | Период обучения | Организация, проводившая обучение | Категория персонала
1 | 19.09.2018 - 22.09.2018гг. | Представитель от Росатом Сабуров В.Ю. | Главный врач Заведующие отделений лидеры рабочих групп Врачи-педиатры Медицинские сестры Узкие специалисты Мед регистратор
2 | 09.10.2018 - 12.10.2018гг. | Эксперт от Росатом Арженцов В.Ф. | Главный врач Заведующие отделений лидеры рабочих групп Врачи-педиатры Медицинские сестры Узкие специалисты Мед регистратор
3 | 06.11.2018 - 09.11.2018гг. | ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника №2» | Главный врач Заведующие отделений
ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА

## Slide 4
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ГБУ РД ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1
Шавлиева Суна Шакировна - Администратор проекта/медсестра ортопеда ГБУ РД «ДП №1»
Гасанова Зарема Абдурахмановна - Ответственный за улучшение/медсестра подросткового кабинета ГБУ РД «ДП №1»
Алиев Арсен Гаджимурадович - Ответственный за стандартизацию/врач-педиатр подросткового кабинета ГБУ РД «ДП №1»
Рачиева Анастасия Валерьевна - Ответственный за визуализацию/ медрегистратор ГБУ РД «ДП №1»
Махмудова Алина Сайпуллаевна - Ответственный за информирование/медсестра-гинеколог ГБУ РД «ДП №1»
Руководитель проектного офиса
Мадиева Заира Магомедрасуловна– заведующая отделением медико-социальной помощи ГБУ РД «ДП №1»
Команда проектного офиса
Заказчик проекта
Абдулагаджиева Оксана Саидовна - главный врач ГБУ РД «ДП №1»

## Slide 5
СПИСОК ПРОЕКТОВ ГБУ РД ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1
№1 «Оптимизация работы регистратуры, снижения времени ожидания записи в 2 раза»
№3 «Сокращение времени прохождения профилактических осмотров детей раннего возраста»
№2 «Разделение потоков условно «больных и здоровых» пациентов»
№4 «Сокращение времени прохождения профилактических осмотров детей школьного и дошкольного возраста»
№5 «Оптимизация работы кабинета вакцинопрофилактики»

## Slide 6
СПИСОК ПРОЕКТОВ ГБУ РД ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1
№1 «Оптимизация работы регистратуры, снижения времени ожидания записи в 2 раза»

## Slide 7
Карточка проекта «оптимизация работы регистратуры»

## Slide 8
СПИСОК ПРОЕКТОВ ГБУ РД ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1
№2 «Разделение потоков условно «больных и здоровых» пациентов»

## Slide 9
карточочка проекта «разделение потоков »

## Slide 10
№3 «Сокращение времени прохождения профилактических осмотров детей раннего возраста»
СПИСОК ПРОЕКТОВ ГБУ РД ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1

## Slide 11
СПИСОК ПРОЕКТОВ ГБУ РД ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1
№4 «Сокращение времени прохождения профилактических осмотров детей школьного и дошкольного возраста»

## Slide 12
СПИСОК ПРОЕКТОВ ГБУ РД ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1
№5 «Оптимизация работы кабинета вакцинопрофилактики»

## Slide 13
Создание комфортных условий пребывания пациентов в поликлинике
Информирование граждан о медицинском обслуживании в поликлинике (стенды, инфоматы, навигации по поликлинике)
Разделение потоков пациентов на условно «больных» и условно «здоровых»
Распределение потоков по цветовой гамме
цели проекта
№1 Улучшение медицинского обслуживания пациентов поликлиники за счет:
№2 Наличие всех амбулаторных карт в картохронилище и увеличение доли их наличия с 30% до идеального состояния в 100%

## Slide 14
Основные проблемы, обозначенные сотрудниками
Недостаток современной копировальной и компьютерной техники
Отсутствие внутренней связи с регистратурой
Недостаточное благоустройство рабочих мест (окна, двери, косметический ремонт)
Отсутствие регулярных занятий с психологом
Старое медицинское оборудование
Основные проблемы, обозначенные пациентами
  Очереди в регистратуру и на прием к врачам
  Длительный поиск карт пациентов в регистратуре
  Недостаточное количество времени, затраченное на прием пациента, особенно у участкового врача педиатра
  Длительное по времени прохождение профилактического осмотра
  Нахождение в очереди к врачу как «больных», так и «здоровых» пациентов
ГБУ РД «ДП №1»

## Slide 15
Сводный АНАЛИЗ проблем
Проблема | Количество | Решение
Технологические | 18 | Текущий ремонт помещений
Организационные | 29 | Организованна работы регистратуры в открытом режиме; кабинета«Здоровое детство»; кабинета первичного приема больных; оптимизация потоков пациентов; улучшение визуализации карт; маркировка места хранения
Кадровые | 2 | Доукомплектованы штатные должности. Дополнительные ставки медицинских регистраторов, в том числе администратора-регистратора
Зона комфорта | 8 | Установка кулеров в холле 1 и 2 этажа; телевизоров на 2 этаже; открытие гардероба; благоустройство зоны ожидания приема; выделено помещение для приема пищи и отдыха персонала; внедрение системы «электронной очереди» в регистратуре.
Chart: Количество
| Технологические | Организационные | Кадровые | Зона комфорта
Количество | 18 | 29 | 5 | 8

## Slide 16
Сводный АНАЛИЗ проблем
Очереди в регистратуру и на прием к врачу
Chart: 
| 7-30 - 9-00 | 9-00 - 10-00 | 10-00 - 11-00 | 11-00 - 12-00 | 12-00 - 13-00 | 13-00 - 14-00 | 14-00 - 15-00 | 15-00 - 16-00 | 16-00 - 17-00 | 17-00 - 18-00 | 18-00 - 19-00
"Здоровый" приём | 38 | 25 | 22 | 16 | 25 | 22 | 20 | 14 | 12 | 12 | 7
"Больной" приём | 35 | 23 | 28 | 22 | 25 | 20 | 22 | 20 | 14 | 12 | 12
Анализ максимальной нагрузки на одного регистратора по часам в дни «здорового» и «больного» приёма (звонки, обращения, поиск амбулаторных карт)
Проходимость в час на 1 регистратора от 2 до 38 человек 1 смена - с 7.30 до 14.00 - 460 человек. 2 смена - с 14.00 до 19.00 - 350 человек.

## Slide 17
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА
Оптимизация потоков здоровых и больных пациентов
Наименование процесса | Было | Стало
Приём первичных больных с острой патологией (БОКС) в детской поликлинике | 45 мин | 21 мин
Повторный прием педиатром больных детей – формальный поток в детской поликлинике | 39 мин | 18 мин
Здоровый прием педиатром (профилактические прививки, реакция Манту) - формальный поток в детской поликлинике | 54 мин | 30 мин
Профилактический осмотр - формальный поток в детской поликлинике | 720 мин | 240 мин
Chart: 
| Прием с острой патологией | Повторный прием больных | Здоровый прием | Профилактический осмотр
Было | 45 | 39 | 54 | 720
Стало | 21 | 18 | 30 | 240

## Slide 18
Цель: 1.Оптимизация работы регистратуры:
минимизация времени ожидания пациента
улучшение уровня обслуживания пациента
улучшение условий труда сотрудника регистратуры
2. Оптимизация работы с формальным и неформальным потоками посетителей..
Задачи: 1.Сократить время:
Ожидания очереди в регистратуру
Контакта с регистратором
Затраченное на вызов врача по телефону
2. Повысить процент записи через систему интернет
Разделение потоков на условно «больных» и «здоровых» пациентов
ГБУ РД «ДП №1»
Основные направления проекта
    Оптимизация работы регистратуры. Работа с формальным и неформальным потоками (с предварительной без предварительной записи)
Цель :
Разведение потоков пациентов.
Сокращение времени обслуживания пациента.
Сокращение протяженности маршрута движения пациента.
Задачи:
анализ потоков пациентов, проведение хронометража и изучение маршрутов передвижения
выявление проблем, возникающих в ходе оказания медицинской помощи;
выбор вариантов оптимального использования имеющихся площадей
Цели:
Снижение времени заполнения медицинской документации
Минимизация контакта пациента с медицинской документацией
Сокращение времени пребывания пациента в поликлинике
Задачи:
Организовать работу в электронной медицинской карте
Автоматизация рабочего места

## Slide 19: БЫЛО
ГБУ РД «ДП №1»
Оптимизация работы регистратуры.
Работа с формальным и неформальным потоками.
Алгоритм решения проблем
ПРОБЛЕМА | Мероприятия для решения проблемы | ИТОГИ
Очереди в регистратуру и на прием к врачам | Создана открытая регистратура. Введены дополнительные ставки медицинских регистраторов, в т.ч. должность администратора-регистратора. Запись пациентов осуществляется операторами поликлиники в 2 смены, посредством инфомата в холле поликлиники, а также через интернет на портале госуслуг. | Оптимизирован поток пациентов в регистратуре.
СТАЛО

## Slide 20
ГБУ РД «ДП №1»
Оптимизация работы регистратуры.
Работа с формальным и неформальным потоками.
Алгоритм решения проблем
ПРОБЛЕМА | Мероприятия для решения проблемы | ИТОГИ
Длительный поиск карт пациентов в регистратуре | Оборудовано картохранилище в отдельном помещении. Организована работа «картонош» в 2 смены. Отбор и доставка карт на прием к врачу по предварительной записи в МИС Увеличение количества медицинских карт, хранящихся в поликлинике. Увеличение количества стеллажей Улучшение визуализации карт | Не требуется получение пациентом медицинской карты в регистратуре
БЫЛО
СТАЛО

## Slide 21
Было
Стало
Открытая регистратура

## Slide 22: Оптимизация направления потоков пациентов: цветовое решение разграничения зон потоков
было
стало

## Slide 23: Разработана система навигации
Было
Стало

## Slide 24: Разработана система навигации
Было
Стало

## Slide 25: Разработана система навигации
Было
Стало

## Slide 26: Оптимизация направления потоков пациентов : цветовое решение разграничения зон потоков
Было
Стало

## Slide 27: Организована работа кабинета первичного приема для больных с острой патологией с отдельным входом

## Slide 28
«Зона комфортного пребывания»

## Slide 29
итоги проекта
Время записи на прием при личном посещении регистратуры составило 10 мин.
Повторный прием педиатром больных детей – формальный поток, составил 15 мин.
Здоровый прием педиатром (профилактические прививки, реакция Манту) - формальный поток составил 30 мин.
Приём первичных больных с острой патологией составил
18 мин.
Время на поиск различных
бланков, форм - 30 сек.
Время заполнения медицинской документации составило 3,8 мин.

## Slide 30
Тиражирование
Поликлиника не останавливается на достигнутом!
Переход на электронный документооборот
Оптимизация работы врачей специалистов
Оптимизация работы участковой службы
1
2
3

## Slide 31
ГБУ РД «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1»
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!